## форма 1
Отчет
о реализации муниципальной программы муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Удмуртской Республики (2015-2020 годы)
за 2023 год
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" на реализацию муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики", тыс.руб. |  |  | % исполнения
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
9 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Сарапульского района | 628 636 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 219.3 | 218.834 | 437.668 | 99.7875
9 | 0 | 1 |  | Внедрение энергоменеджмента | Всего | 628 636 | 5 | 2 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1 | 5 | Разработка и (или) актуализация схем теплоснабжения поселений и городских округов Удмуртской Республики | Всего | 628 | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 636 | 5 | 2 | 900162620 | 244 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 628 636 | 5 | 2 | 900105770 | 244 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Разработка и (или) актуализация схем теплоснабжения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Всего | 628 636 | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 636 | 5 | 2 | 900162620 | 244 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 900105770 | 244 |  |  |  | 0 | 0
9 | 0 | 1 | 6 | Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Удмуртской Республики | Всего | 628 636 | 5 | 2 |  | 244 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 636 | 5 | 2 | 900162620 | 244 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 628 | 5 | 2 | 900105770 | 244 |  |  |  | 0 | 0
9 | 0 | 1 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение), постановки в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов. | Всего | 628 | 5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 | 5 | 2 | 900105770 | 244 |  |  |  | 0 | 0
9 | 0 | 5 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Сарапульского района | Всего | 628 636 |  |  |  | 244 | 20 | 219.3 | 218.834 | 1094.17 | 99.7875
9 | 0 | 5 | 1 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселениях и городских округах Удмуртской Республики | Всего | 628 636 |  |  |  | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 636 | 05 04 | 02 03 12 | 0900505770; 0900562600 | 244 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 628 | 5 | 2 | 09005L0300 | 244 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики (реконструкция системы уличного освещения с заменой: деревянных опор на ж/б, неизолированного провода на СИП, светильников на энергоэффективные) | Всего | 636 |  |  |  | 244 | 20 | 173.2 | 173.2 | 866 | 100
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 05 04 | 02 03 12 | 0900505770; | 244 |  | 171.468 | 171.468 | 0 | 100
[6 empty] | 636 |  |  | 900562600 | 244 | 20 | 1.732 | 1.732 | 8.66 | 100
9 | 0 | 5 | 4 | Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 636 | 4 | 12 | 0900505770; 0900562600 | 244 | 0 | 46.1 | 45.634 | 0 | 98.9892
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 4 | 12 |  | 244 |  | 45.634 | 45.634 | 0 | 100
[10 empty] | 244 |  | 0.466 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 5 | 5 | Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Всего | 636 | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 5 | 2 | 900162620 | 244 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 900105770 | 244 |  |  |  | 0 | 0

## форма 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
МП | Пп |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы
9 | 0 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего | 219.3 | 218.834 | 99.7875
|  |  | бюджет Сарапульского района | 219.3 | 218.834 | 99.7875
в том числе:
|  |  | собственные средства | 2.198 | 1.732 | 78.7989
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 217.102 | 217.102 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0

## форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
09 | 0 | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года
09 | 0 | 1 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР | планом на 2023 год реализация мероприятия не предусматривалась
09 | 0 | 1 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР | планом на 2023 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 1 | 4 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности | участие в вебинарах
9 | 0 | 1 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | информация о потреблении топливно энергетиченских ресурсов организациями социальной сферы района регулярно вносится в ГИС "Энергоэффективность"
9 | 0 | 1 | 5 | Разработка и (или) актуализация схем теплоснабжения поселений и городских округов Удмуртской Республики | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» | планом на 2023 год реализация мероприятия не предусматривалась
Разработка и (или) актуализация схем теплоснабжения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики
9 | 0 | 1 | 6 | Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Удмуртской Республики | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | планом на 2023 год реализация мероприятия не предусматривалась
Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики
9 | 0 | 1 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения и их паспортизация | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения | в 2023 году бесхозяйных обьектов не выявлено
9 | 0 | 1 | 8 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии потребителям и их паспортизация | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения | в 2023 году бесхозяйных обьектов не выявлено
9 | 0 | 2 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года
9 | 0 | 2 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 2 | 2 | Перевод автомобилей на газ | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Снижение объемов потребления бензина в сопоставимых условиях на 28 033 литра в год (12,4%). Сокращение бюджетных расходов на оплату автомобильного топлива на 774 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 2 | 3 | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 27 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 182 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 2 | 4 | Установка теплоотражателей за батареями отопления | отдел ЖКХ | в течение года | в течение года | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 96 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 1 038 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 2 | 5 | Установка теплоотражающих пленок на окна | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 34 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 231 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 2 | 6 | Сокращение области применения ламп накаливания и замена их на люминисцентные. Установка оборудования для автоматического освещения | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 284 тыс.кВтч (9,4%) в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату электрической энергии на 1 008 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 2 | 7 | Замена ветхих оконных блоков и дверей | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 113 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 1 090 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 2 | 8 | Внедрение энергосберегающих комфорок на кухонных электрических плитах | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 19 тыс.кВтч (0,6%) в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату электрической энергии на 73 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 3 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования "Муниципалный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района |  |  |  | заменено тепловых сетей всего - 1,2 км.
9 | 0 | 3 | 1 | Техническое перевооружение котельной с. Сигаево | отдел ЖКХ | в течение года | в течение года | Снижение объема потребления природного газа в сопоставимых условиях на 68 тыс.м3 в год. Сокращение расходов на оплату природного газа на 250 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | в 2023 г. приобретена горелка для котла в котельную с. Сигаево
9 | 0 | 4 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года |  | заменено сетей водоснабжения - 3,5 км.
9 | 0 | 4 | 1 | Внедрение приборного учета объемов подаваемой воды | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Определение фактического объема подаваемой воды, анализ работы сетей, выявление утечек и сверхнормативных расходов, стимулирование потребителей к сокращению объемов потребляемой воды | На всех муниципальных объектах установлены приборы учета воды. Замена и поверка приборов осуществляется в сроки установленные изготовителями.
9 | 0 | 4 | 2 | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Сокращение потребления электрической энергии на подъем и подачу воды потребителям | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 4 | 3 | Замена электротермических обогревателей на нагревательные кабели | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Сокращение потребления электрической энергии на транспортировку воды и стоков | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 4 | 4 | Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Сокращение утечек из водопроводной сети, снижение потребления электроэнергии за счет исключения избыточного напора | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 4 | 5 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях | заменено сетей водоснабжения - 3,5 км.
9 | 0 | 5 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | сокращение потерь | в 2023 г. выполненазамена СИП уличного освещения в с. Сигаево 250 м и установка 15 светодиодных светильников
9 | 0 | 5 | 1 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованияъ поселений и городских округах Удмуртской Республики | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Снижение потребления электроэнергии на уличное освещение | в 2023 г. выполненазамена СИП уличного освещения в с. Сигаево 250 м и установка 15 светодиодных светильников
Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованияъ поселений и городских округах Удмуртской Республики (реконструкция системы уличного освещения с заменой: деревянных опор на ж/б; неизолированного провода на СИП; светильников на энергоэффективные)
9 | 0 | 5 | 2 | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 5 | 3 | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. Увеличение эффективности использования первичного топлива | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 5 | 4 | Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов | разработка програмы выполнена в 2022-2023 гг
9 | 0 | 6 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Повышение энергоэффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных матреиалов и технологий, а так же формирования бережливой модели поведения населения. | устанавливаются светитльник с датчиком движения внутри подьезда, светодиодные светильники
9 | 0 | 6 | 1 | Проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 7 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | отдел ЖКХ | в течение года | в течение года |  | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 8 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | в течение года | в течение года |  | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия непредусмотрена
9 | 0 | 8 | 1 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | отдел ЖКХ | в течение года | в течение года | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена
9 | 0 | 8 | 2 | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | отдел ЖКХ | в течение года | в течение года | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива, в результате его замещения на использование электрического питания | планом финансировнаия на 2023 год реализация мероприятия не предусмотрена

## форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % выполнения к плану на отчетный год | % выполнения к плану на отчетный период
МП | Пп
В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП | Пп |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
09 | 0 | 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100
09 | 0 | 2 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100
09 | 0 | 3 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 100
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
09 | 0 | 4 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учереждений | кг.у.т./м² | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 0 | 1 | 100
09 | 0 | 5 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учереждений | кВтч/м2 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 0 | 1 | 100
09 | 0 | 6 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учереждений | Гкал/м2 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0 | 1 | 100
09 | 0 | 7 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учереждений | м3/чел | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 0 | 1 | 100
09 | 0 | 8 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учереждений | м3/чел | 8.39 | 8.3 | 8.3 | 0 | 1 | 98.9273
09 | 0 | 9 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и миниципальными учреждениями | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100
09 | 0 | 10 | удельный расход электрической энергии на освещение | кВтч/м2 | 22.11 | 21.67 | 21.67 | 0 | 1 | 98.01
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
09 | 0 | 11 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0 | 1 | 100
09 | 0 | 12 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3/чел | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 0 | 1 | 100
09 | 0 | 13 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/чел | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 0 | 1 | 100
09 | 0 | 14 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/чел | 512.2 | 512.2 | 512.2 | 0 | 1 | 100
09 | 0 | 15 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/чел | 95 | 95 | 95 | 0 | 1 | 100
1

## форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования «Сарапульский район» | 2016-02-29 | 301 | "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район» на 2015 – 2020 год»
2 | Постановление Администрации муниципального образования «Сарапульский район» | 2016-06-16 | 743 | "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район» на 2015-2020 год»
3 | Постановление Администрации муниципального образования «Сарапульский район» | 2017-04-26 | 533 | "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район» на 2015 – 2020 год»
4 | Постановление Администрации муниципального образования «Сарапульский район» | 2018-01-30 | 70 | "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район» на 2015-2020 годы»
5 | Постановление Администрации муниципального образования «Сарапульский район» | 2018-10-29 | 104 | "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район» на 2015-2020 годы»
6 | Постановление Администрации муниципального образования «Сарапульский район» | 2019-02-08 | 104 | "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район» на 2015-2020 годы»
7 | Постановление Администрации муниципального образования «Сарапульский район» | 2019-09-30 | 1042 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район»
8 | Постановление Администрации муниципального образования «Сарапульский район» | 2020-02-27 | 169 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностимуниципального образования «Сарапульский район»
9 | Постановление Администрации муниципального образования «Сарапульский район» | 2020-07-07 | 661 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район»
10 | Постановление Администрации муниципального образования «Сарапульский район» | 2021-02-24 | 151 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район»
11 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | 2022-02-28 | 181 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Сарапульский район»»
12 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | 2023-02-28 | 220 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
13 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | 2023-11-13 | 1501 | "О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»"

## форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответсвия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования "Муниципальный округ МО "Муницпальный округ Сарапульский район" | Эффектовность МП
МП | Пп |  |  |  | Э мп | СП мп | СМ мп | СР мп | Э бс
9 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству, промышленности, транспорту и связи | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 1.1111 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1111 | высокая