## форма 1
Отчет
о реализации муниципальной программы муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Удмуртской Республики (2015-2020 годы)
за 1 полугодие 2024 года
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" на реализацию муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики", тыс.руб. |  |  | % исполнения
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
9 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Сарапульского района | 636 | 0 | 0 |  | 0 | 927.97 | 927.938 | 3.6 | 0.38794 | 0.38796
9 | 0 | 1 |  | Внедрение энергоменеджмента | Всего | 636 | 5 | 2 |  | 0 | 0 | 360 | 3.6 | 0 | 1
9 | 0 | 1 | 5 | Разработка и (или) актуализация схем теплоснабжения поселений и городских округов Удмуртской Республики | Всего | 636 | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 5 | 2 | 900162620 | 244 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 636 | 5 | 2 | 900105770 | 244 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Разработка и (или) актуализация схем теплоснабжения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Всего | 636 | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 5 | 2 | 900162620 | 244 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 900105770 | 244 |  |  |  | 0 | 0
9 | 0 | 1 | 6 | Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Удмуртской Республики | Всего | 636 | 5 | 2 |  | 244 | 0 | 360 | 3.6 | 0 | 1
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 5 | 2 | 900162620 | 244 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 100
[6 empty] | 636 | 5 | 2 | 900105770 | 244 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение), постановки в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов. | Всего | 636 | 5 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 5 | 2 | 900105770 | 244 |  |  |  | 0 | 0
9 | 0 | 5 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Сарапульского района | Всего | 636 |  |  |  | 244 | 927.97 | 567.938 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 5 | 1 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселениях и городских округах Удмуртской Республики | Всего | 636 |  |  |  | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 05 04 | 02 03 12 | 0900505770; 0900562600 | 244 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 636 | 5 | 2 | 09005L0300 | 244 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики (реконструкция системы уличного освещения с заменой: деревянных опор на ж/б, неизолированного провода на СИП, светильников на энергоэффективные) | Всего | 636 |  |  |  | 244 | 526.57 | 526.57 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 05 | 02 03 | 0900505770; | 244 | 526.57 | 526.57 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 636 |  |  | 900562600 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 5 | 4 | Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 636 | 4 | 12 | 0900505770; 0900562600 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 4 | 12 |  | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 5 | 5 | Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики | Всего | 636 | 5 | 2 |  |  | 401.4 | 41.368 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 5 | 2 | 900562600 | 244 | 45 | 41.368 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 900505770 | 244 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 0

## форма 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
МП | Пп |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы
9 | 0 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего | 927.938 | 3.6 | 0.38796
|  |  | бюджет Сарапульского района | 927.938 | 3.6 | 0.38796
в том числе:
|  |  | собственные средства | 44.968 | 3.6 | 8.0057
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 882.97 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0

## форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
09 | 0 | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района
09 | 0 | 1 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
09 | 0 | 1 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 1 | 4 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | в течение года | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности | участие в вебинарах
9 | 0 | 1 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | в течение года | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования | информация о потреблении топливно энергетиченских ресурсов организациями социальной сферы района вносится в ГИС "Энергоэффективность" ежегодно до 30.04.2024
9 | 0 | 1 | 5 | Разработка и (или) актуализация схем теплоснабжения поселений и городских округов Удмуртской Республики | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
Разработка и (или) актуализация схем теплоснабжения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики
9 | 0 | 1 | 6 | Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Удмуртской Республики | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | в течение года | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | в течение 2024 года: заключен муницип контракт с АНО "Центр энергосбережееия УР" от 13.05.24 № 09/04 ,окончание работ 15.10.2024
Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Удмуртской Республики
9 | 0 | 1 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения и их паспортизация | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 1 | 8 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии потребителям и их паспортизация | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 2 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг.
9 | 0 | 2 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 2 | 2 | Перевод автомобилей на газ | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Снижение объемов потребления бензина в сопоставимых условиях на 28 033 литра в год (12,4%). Сокращение бюджетных расходов на оплату автомобильного топлива на 774 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 2 | 3 | Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 27 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 182 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 2 | 4 | Установка теплоотражателей за батареями отопления | отдел ЖКХ | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 96 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 1 038 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 2 | 5 | Установка теплоотражающих пленок на окна | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 34 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 231 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 2 | 6 | Сокращение области применения ламп накаливания и замена их на люминисцентные. Установка оборудования для автоматического освещения | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 284 тыс.кВтч (9,4%) в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату электрической энергии на 1 008 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 2 | 7 | Замена ветхих оконных блоков и дверей | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Снижение объемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях на 113 т.у.т. в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов на 1 090 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 2 | 8 | Внедрение энергосберегающих комфорок на кухонных электрических плитах | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Снижение объемов потребления электрической энергии в сопоставимых условиях на 19 тыс.кВтч (0,6%) в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату электрической энергии на 73 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 3 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования "Муниципалный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района |  |  |  | заменено тепловых сетей всего - 0,3 км.
9 | 0 | 3 | 1 | Техническое перевооружение котельной с. Сигаево | отдел ЖКХ | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Снижение объема потребления природного газа в сопоставимых условиях на 68 тыс.м3 в год. Сокращение расходов на оплату природного газа на 250 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 4 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. |  |  | заменено сетей водоснабжения - 0,5 км.
9 | 0 | 4 | 1 | Внедрение приборного учета объемов подаваемой воды | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Определение фактического объема подаваемой воды, анализ работы сетей, выявление утечек и сверхнормативных расходов, стимулирование потребителей к сокращению объемов потребляемой воды | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 4 | 2 | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Сокращение потребления электрической энергии на подъем и подачу воды потребителям | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 4 | 3 | Замена электротермических обогревателей на нагревательные кабели | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Сокращение потребления электрической энергии на транспортировку воды и стоков | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 4 | 4 | Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Сокращение утечек из водопроводной сети, снижение потребления электроэнергии за счет исключения избыточного напора | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 4 | 5 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | в течение года | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях | заменено сетей водоснабжения - 0,5 км.
9 | 0 | 5 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. |  | сокращение потерь
9 | 0 | 5 | 1 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованияъ поселений и городских округах Удмуртской Республики | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | в течение года | Снижение потребления электроэнергии на уличное освещение | в течение 2024 года: заключен муницип контракт от 24.06.2024 № зз-24321-2024 с ИП Некрасовым ИН,окончание работ 14 календарных дней с даты начала исполнения Контракта. На образовавшуюся экономию в результате конкурсных процедур в размере 159 548,33 руб. заключен прямой договор с ИП Некрасовым ИН от 15.07.2024 № 70, срок выполнения 10 календ дней с даты начала выполнения работ. Будет выполнена установка 55 светодиодных светильников, 500 м проводо СИП, и установка 2 прибора учета
Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованияъ поселений и городских округах Удмуртской Республики (реконструкция системы уличного освещения с заменой: деревянных опор на ж/б; неизолированного провода на СИП; светильников на энергоэффективные)
9 | 0 | 5 | 2 | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 5 | 3 | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. Увеличение эффективности использования первичного топлива | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 5 | 4 | Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов | разработка програмы выполнена в 2022-2023 гг
9 | 0 | 6 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. |  | Повышение энергоэффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных матреиалов и технологий, а так же формирования бережливой модели поведения населения. | по мере принятия решения собственниками многоквартитрных домов устанавливаются светитльники с датчиком движения внутри подьезда, светодиодные светильники
9 | 0 | 6 | 1 | Проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 7 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | отдел ЖКХ | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась |  | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 8 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Отдел ЖКХ Администрации Сарапульского района | 2023-2028 гг.
9 | 0 | 8 | 1 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | отдел ЖКХ | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась
9 | 0 | 8 | 2 | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | отдел ЖКХ | 2023-2028 гг. | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива, в результате его замещения на использование электрического питания | планом на 2024 год реализация мероприятия не предусматривалась