## Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
06 | 0 |  |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» | Всего | [5 empty] | 1135 | 1135 | 574.7 | 50.6344 | 50.6344
06 | 1 |  |  | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | [5 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 | 04 | 12 | 0610761820 | 244 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Субсидирование части затрат на уплату процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | Администрация Сарапульского района | 628 | 04 | 12 | 610474 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Субсидирование части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга. | Администрация Сарапульского района | 628 | 04 | 12 | 615064 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 628 | 04 | 12 | 616182 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Популяризация предпринимательской деятельности | Всего | [5 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | [5 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 7 | 1 | Подготовка и выпуск совместно со средствами массовой информации серии печатных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Сарапульском районе | Администрация Сарапульского района | 628 | 4 | 12 | 610761820 | 244 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 7 | 3 | Организация и проведение конкурсов «Лучший предприниматель Сарапульского района», «Лучшее малое предприятие» по номинациям | Администрация Сарапульского района | 628 | 4 | 12 | 610761820 | 244 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
06 | 2 |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | [8 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 | [7 empty] | 0 | 0
06 | 3 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 4 |  |  | Обеспечение защиты прав потребителей | Администрация Сарапульского района | 628 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 5 |  |  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | [5 empty] | 1085 | 1085 | 574.7 | 52.9677 | 52.9677
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 628 | 10 | 6 | 650261750 | 634 | 1085 | 1085 | 574.7 | 52.9677 | 52.9677

## Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
06 |  | «Создание условий для устойчивого экономического развития» | Всего | 1135 | 574.7 | 50.6344
|  |  | бюджет Сарапульского района | 1135 | 574.7 | 50.6344
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 1135 | 574.7 | 50.6344
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
06 | 1 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 50 | 0 | 0
|  |  | бюджет Сарапульского района | 50 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 50 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов послений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
06 | 2 | Развитие потребительского рынка | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Сарапульского района | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0 | 0 | 0
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов послений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
06 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Сарапульского района | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0 |  | 0
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов послений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
6 | 5 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 1085 | 574.7 | 52.9677
|  |  | бюджет Сарапульского района | 1085 | 574.7 | 52.9677
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 1085 | 574.7 | 52.9677
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов послений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
6 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
6 | 1 | 1 |  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
6 | 1 | 1 | 1 | Субсидирование части затрат на уплату процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | Отдел экономики | не планируется | Повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг, создание новых рабочих мест
6 | 1 | 1 | 2 | Субсидирование части затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга. | Отдел экономики | не планируется | Повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг, создание новых рабочих мест
6 | 1 | 2 |  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
6 | 1 | 2 | 1 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Сарапульского района | Отдел собственности | 1 полугодие 2024 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду | 4 организациям предоставлено в аренду имущество на основании муниципальной преференции
6 | 1 | 2 | 2 | Освобождение малых предприятий от арендой платы в период капитального ремонта или реконструкции арендуемых объектов муниципальной собственности на сумму документально подтвержденных расходов арендатора на проведение капитального ремонта или реконструкции в размере годовой арендной платы. | Отдел собственности | 1 полугодие 2024 | Получение информации об имуществе муниципального образования «Сарапульский район», которое может быть передано в аренду | 1 организация освобождена от арендной платы в счет ремонтных работ
6 | 1 | 3 |  | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
6 | 1 | 3 | 1 | Информирование о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | Отдел экономики | 1 полугодие 2024 | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки | Информация размещена на официальном сайте Сарапульского района
6 | 1 | 3 | 2 | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел экономики | 1 полугодие 2024 | Участие субъектов малого предпринимательства в выставках и ярмарках, продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на республиканский, межрегиональных, международный рынки | Информация размещалась на официальном сайте Сарапульского района, в соцсетях. Доводилась информация в мессенжерах, по электронной почте
6 | 1 | 3 | 3 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о муниципальном имуществе, включенном в Перечни имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства без проведения торгов | Отдел собственности | 2024 | Получение информации об имуществе муниципального образования «Сарапульский район», которое может быть передано в аренду | Информация размещалась на официальном сайтеСарапульского района, в соцсетях. Доводилась информация в мессенжерах, по электронной почте
6 | 1 | 3 | 4 | Информирование об объявленных конкурсах на оказание финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономики | 1 полугодие 2024 | Получение информации о проводимых конкурсах на оказание финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. | Информация размещалась на официальном сайте Сарапульского района, в соцсетях. Доводилась информация в мессенжерах, по электронной почте
6 | 1 | 4 |  | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
6 | 1 | 4 | 1 | Организация и проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | 1 полугодие 2024 | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса | Проведено 3 семинара с целью развития инвестиционной деятельности и малого и среднего предпринимательства, в которых приняли участие 45 субъекта МСП. Проведены встречи с субъектами МСП по предоставлению земельных участков (предоставлено 6 земельных участков)
6 | 1 | 4 | 2 | Функционирования «горячей линии» по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | 1 полугодие 2024 | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса | В течение года СМП обращались по вопросам предоставления в аренду и выкупу земельных участков, объектов недвижимости. Организации торговли
6 | 1 | 5 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел экономики | 1 полугодие 2024 | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | Размещено торгов для СМП и СОНКО составило 70 % от общего годового объема
6 | 1 | 6 |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | 1 полугодие 2024 | Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства | Ежегодно собираются заявки с субъектов малого и среднего предпринимательства о нуждаемости в подготовке или переподготовки кадров, а так же направляется информацию об учебных заведениях которые проводят переподготовку кадров.
6 | 1 | 7 |  | Популяризация предпринимательской деятельности
6 | 1 | 7 | 1 | Подготовка и выпуск совместно со средствами массовой информации серии печатных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Сарапульском районе | Отдел экономики | 2024 | Формирования положительного образа предпринимателя, повышения уровня престижа предпринимательской деятельности, распространению примеров успешного ведения бизнеса | публикаций в газете «Красное Прикамье» о деятельности СМП запланировано на 2 полугодие
6 | 1 | 7 | 2 | Размещение материалов о деятельности предпринимателей района на официальном сайте администрации муниципального образования Сарапульский район в сети «Интернет» | Отдел экономики | 2024 | Формирования положительного образа предпринимателя, повышения уровня престижа предпринимательской деятельности, распространению примеров успешного ведения бизнеса | В течение 1 полугодия 2024 года размещался материал о деятельности о СМП в социальных сетях
6 | 1 | 7 | 3 | Организация и проведение конкурсов «Лучший предприниматель Сарапульского района», «Лучшее малое предприятие» по номинациям | Отдел экономики | 2 полугодие 2024 | Проведение конкурсов «Лучший предприниматель Сарапульского района», «Лучшее малое предприятие» по номинациям. Поощрение лучших предпринимателей и трудовых коллективов | Мероприятие запланировано на 2 полугодие
6 | 1 | 8 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Отдел экономики | 2024 | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | в АИС Мониторинг МСП размещен ежегодный отчет о развитии малого и среднего предпринимательства
6 | 1 | 9 |  | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Сарапульском районе | Отдел экономики | 2024 | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе | Общение с коллегами их других муниципальных образований по вопросам поддержки малого предпринимательства
6 | 1 | 10 |  | Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сарапульского района и действующих муниципальных правовых актов, касающихся вопросов предпринимательства | Администрация Сарапульского района, Отдел экономики | 2024 | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов на развитие предпринимательства. Будет способствовать принятию решений, создающих благоприятные условия для ведения бизнеса на территории района | За 1 полугодие 2024 год проведена процедура ОРВ в отношении 1 проекта муниципального нормативного правового акта
6 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка"
6 | 2 | 1 |  | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Отдел экономики, | 2024 | Утверждение и актуализация Схемы территориального планирования муниципального района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и землепользования поселений, в составе которых утверждаются перспективные схемы размещения объектов потребительского рынка | Схема территориального планирования Сарапульского района утверждена Решением Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» от 07 марта 2013 г. № 122/17 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования «Сарапульский район».
Архитектурно-строительный сектор
6 | 3 | 2 |  | Создание условий для строительства сельскохозяйственного розничного рынка на территории Сарапульского района | Отдел экономики, | 2024 | Выделение земельного участка для размещения сельскохозяйственного розничного рынка | обращений не поступало
Отдел земельных отношений, отдел архитектуры и градостроительства
6 | 2 | 3 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Сарапульского района | Отдел земельных отношений, отдел экономики | 2024 | Организация деятельности нестационарных торговых объектов | Схемы нестационарных торговых объектов утверждены
6 | 2 | 4 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» | Отдел экономики | 2024 | Выдача разрешений на право организации розничных рынков | за организацией розничного рынка обращений не было
6 | 2 | 5 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел экономики, Межмуниципальный отдел МВД России «Сарапульский» (по согласованию) | 2024 | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | информирование о запрете торговли в неустановленных местах, в запрещенные законом дни. Информация размещалась на официальном сайте Сарапульсого района, в соцсетях. Доводилась информация в мессенжерах, по электронной почте
6 | 2 | 6 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел экономики | 2024 | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | Подготовлен ежегодный мониторинг по потребительскому рынку
6 | 2 | 7 |  | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Отдел экономики | 2024 | Мониторинг жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, принятие мер реагирования | Поступило 2 устных обращения
6 | 2 | 8 |  | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории Сарапульского района, о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Отдел экономики | 2024 | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. Использование данных возможностей предпринимателями | Информация размещалась на официальном сайте Сарапульского района, в соцсетях. Доводилась информация в мессенжерах, по электронной почте
6 | 2 | 9 |  | Организация и проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли» | Отдел экономики | 2024 | Проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли», поощрение лучших предприятий | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2024 года
6 | 2 | 10 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел экономики | 2024 | Проведение обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | Проведено 2 семинара на которых присутствовало 30 человек. доведилась информация о маркировке, об изменениях в налоговом законодательстве, о порядке предоставления субсидий работодателям в целях возмещения расходов, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, о мерах поддержки предпринимателей, об институте уполномоченного по защите прав предпринимателей, о кредитовании малого и среднего бизнеса
6 | 2 | 11 |  | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел экономики | 2024 | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | СМП за оказанием юридической помощи не обращались
6 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
6 | 3 | 1 |  | Разработка и утверждение в составе Программы социально-экономического развития Сарапульского района на 2015-2021 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Отдел экономики | 2024 | Инвестиционные приоритеты района, установленные программным документом на среднесрочную перспективу | в Стратегии социально-экономического развития Сарапульского района на 2015-2025 годы учтены приоритетные инвестиционные проекты
6 | 3 | 2 |  | Предынвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе подготовки инвестиционного проекта | Сформированы идеи, осуществлен поиск инициаторов проектов
6 | 3 | 3 |  | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел инвестиционной деятельности, Отдел земельных отношений | 2024 | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнени в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | Обновлен перечень инвестиционных площадок, направлен в Министерство экономики УР для размещения на инвестиционном портале, Инвестиционной карте РФ
6 | 3 | 4 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов Сарапульского района | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Содействие продвижению инвестиционных проектов. Поиск инвесторов | Размещение информации в открытых источниках
6 | 3 | 6 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Сарапульский район» | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов | Оказана поддержка в реализации проектов
6 | 3 | 6 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | Проведено 20 консультаций
6 | 3 | 7 |  | Информирование предпринимателей о проведении Министерством экономики Удмуртской Республики обучающих мероприятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций | Информация размещается на официальном сайте, в социальных сетях, в мессенджерах
6 | 3 | 8 |  | Размещение информации об инвестиционных проектах Сарапульского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Открытость информации об инвестиционных проектах Сарапульского района | Обновленная информация доведена до Корпорации развития УР
6 | 3 | 9 |  | Размещение информации об инвестиционных об инвестиционных площадках на территории Сарапульского района на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Открытость информации об инвестиционных площадках, имеющихся на территории Сарапульского района | Обновленная информация доведена до Корпорации развития УР
6 | 3 | 10 |  | Организационное обеспечение деятельности Совета по инвестиционной деятельности | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории района | -
6 | 3 | 11 |  | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории Сарапульского района (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Проведение мониторинга инвестиционных процессов на территории Сарапульского района, выявление проблем, разработка мер реагирования | Мониторинг инвестиционных проектов осуществляется ежемесячно в ИАС АПК и ежеквартально Свод_Смарт
Подпрограмма 4 "Обеспечение защиты прав потребителей"
6 | 4 | 1 |  | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Отдел экономики | 2024 | Информирование широкого круга населения о правах потребителей и способах их защиты
|  |  |  | Ведение тематических рубрик по теме: «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации района | Отдел экономики | 2024 | Обучение основам потребительских знаний и культуре потребительского поведения, повышение уровня правовой грамотности и потребительской активности, информирование о своих правах, механизмах их реализации | Информация размещалась на официальном сайте Сарапульского района
|  |  |  | Организация проведения «открытых уроков», просветительских мероприятий с учащимися общеобразовательных учреждений об основах потребительских знаний | Отдел экономики | 2024 |  | На классных часах освещалась информация о защите прав потребителей
6 | 4 | 2 |  | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Отдел экономики | 2024 | Минимизация нарушения законодательства по защите прав потребителей на стадиях изготовления, хранения и реализации продукции, а также на стадиях заключения договоров на исполнение услуг, выполнение работ | Информация размещалась на официальном сайте Сарапульского района, в соцсетях. Доводилась информация в мессенжерах, по электронной почте
6 | 4 | 2 | 1 | Информирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке об образовательных программ (в том числе, курсов дистанционного обучения) по вопросам защиты прав потребителей | Отдел экономики | 2024 | Минимизация нарушения законодательства по защите прав потребителей на стадиях изготовления, хранения и реализации продукции, а также на стадиях заключения договоров на исполнение услуг, выполнение работ | Информация размещалась на официальном сайте Сарапульского района, в соцсетях. Доводилась информация в мессенжерах, по электронной почте
6 | 4 | 2 | 2 | Организация и проведение для хозяйствующих субъектов совещаний, «круглых столов», распространение памяток для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке по соблюдению обязательных требований | Отдел экономики | 2024 | Минимизация нарушения законодательства по защите прав потребителей на стадиях изготовления, хранения и реализации продукции, а также на стадиях заключения договоров на исполнение услуг, выполнение работ | На семинарах озвучивался вопрос о соблюдении законодательства по защите прав потребителей
6 | 4 | 3 |  | Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Отдел экономики | 2024 | Повышение эффективности работы специалистов муниципального образования по обеспечению и защите прав потребителей
6 | 4 | 3 | 1 | Участие в семинарах, совещаниях специалиста, осуществляющего защиту прав потребителей | Отдел экономики | 2024 | Повышение эффективности работы специалистов муниципального образования по обеспечению и защите прав потребителей | Специалисты отдела принимали участие в онлайн-семинарах, проводимых Роспотребнадзором по вопросам защиты прав потребителей
6 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
6 | 5 | 1 |  | Анализ и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере развития и поддержки деятельности институтов гражданского общества, СО НКО, взаимодействия органов местного самоуправления и НКО | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Совершенствование нормативной правовой базы с целью формирования условий для развития институтов гражданского общества | Проведен анализ нормативно-правовой базы в сфере развития и поддержки деятельности институтов гражданского общества, СО НКО, взаимодействия органов местного самоуправления и НКО
6 | 5 | 2 |  | Оказание финансовой поддержки СО НКО на реализацию общественно значимых программ (проектов) по результатам конкурсного отбора | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Стимулирование деятельности СО НКО на решение социально значимых проблем | Поддержка оказана организациям ветеранов и инвалидов в соответствии с заявкой, а также УРОО "Центр социокультурных инициатив "Высокий берег"
6 | 5 | 3 |  | Размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Отдел закупок | 2024 | Стимулирование деятельности СО НКО на решение социально значимых проблем | СО НКО не участвуют в процедурах торгов
6 | 5 | 4 |  | Передача СО НКО муниципального имущества (за исключением земельных участков), не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе на льготных условиях) | Отдел собственности | 2024 | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Для организаций ветеранов и инвалидов, профсоюзным организациям, некоммерческим организациям предоставлено помещение
6 | 5 | 5 |  | Установление для СОНКО льготных ставок арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Отдел земельных отношений | 2024 | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | обращений не поступало
6 | 5 | 6 |  | Проведение мероприятий (семинары, круглые столы, конференции, консультации) с участием общественных объединений, некоммерческих организаций, посвященных развитию институтов гражданского общества, участию некоммерческих организаций в решении социально значимых вопросов, вопросов развития Сарапульского района | Отдел инвестиционной деятельности | 2024 | Информационная, методическая и консультационная поддержка некоммерческих организаций | Не проводились
6 | 5 | 7 |  | Информационная поддержка некоммерческих организаций | Отдел инвестиционной деятельности, общий отдел | 2024 | Информированность населения о деятельности некоммерческих организаций и услугах, оказываемых СО НКО населению | Информирование с использованием социальных сетей, официального сайта Сарапульского района