## форма 1
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2024г
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Отвентственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
10 |  |  |  | «Муниципальное управление» | Всего | 636 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 100701.355 | 101496.962 | 46017.038 | 45.6965 | 45.3383
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 01 02 | 02 04 03 13 | 1000000000 | 000 | 100701.355 | 101496.962 | 46017.038 | 45.6965 | 45.3383
10 | 1 |  |  | «Развитие муниципальной службы в Сарапульском районе» | Всего | 636 | 01 | 13 | 1010000000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Отдел юридической и кадровой работы | 636 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 01 |  | Повышение эффективности и престижа муниципальной службы | Всего | 636 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Отдел юридической и кадровой работы, Структурные подразделения Администрации Сарапульского района | 636 | 01 | 13 | 1010162740 | 112 119 122 129 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 01 | 3 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в Администрации Сарапульского района | Отдел юридической и кадровой работы, структурные подразделения Администрации Сарапульского района | 636 | 01 | 13 | 1010162740 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 01 | 4 | Публикация в средствах массовой информации правовых актов, обсуждаемых проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Организационный отдел, Структурные подразделения органов местного самоуправления, Отдел юридической и кадровой работы | 636 | 01 | 13 | 1010162740 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 01 | 6 | Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» | Отдел юридической и кадровой работы, структурные подразделения (функциональные органы) Администрации Сарапульского района, | 636 | 01 | 13 | 1010162740 | 112 119 122 129 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 |  |  | «Административная реформа в Сарапульском районе» | Всего | 636 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района, МФЦ | 636 | 01 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 01 |  | Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация Сарапульского района | 636 | 01 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 01 | 2 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ УР» (ранее МАУ «МФЦ Сарапульского района») организация и разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов исполнения функций | Администрация Сарапульского района, МФЦ | 636 | 01 | 13 | 1020104400 1020160620 1020166770 1020518 1026013 1020062 | 621 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности АУ «МФЦ УР» (ранее МАУ «МФЦ Сарапульского района») | Администрация Сарапульского района | 636 | 01 | 13 | 1026271 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 |  |  | «Противодействие коррупции в Сарапульском районе» | Всего | 636 | 01 | 13 | 1030000000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Отдел юридической и кадровой работы | 636 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 03 |  | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов, Руководители структурных подразделений | 628 | 01 | 13 | 1030360290 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 03 | 3 | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации, Руководители структурных подразделений | 636 | 01 | 13 | 1030360290 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4 |  |  | Архивное дело | Всего | 636 | 01 | 04 | 1040000000 | 000 | 2565.495 | 2569.495 | 985.807 | 38.4256 | 38.3658
[5 empty] | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | [5 empty] | 2565.495 | 2569.495 | 985.807 | 38.4256 | 38.3658
10 | 4 | 01 |  | Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Всего | 636 | 01 | 04 | 1040100000 | 000 | 2565.495 | 2569.495 | 985.807 | 38.4256 | 38.3658
[5 empty] | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 636 | 01 | 04 | 1040104360 1040160030 | 121, 129, 247 244 | 2565.495 | 2569.495 | 985.807 | 38.4256 | 38.3658
10 | 4 | 01 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) Отдела архивного обеспечения и делопроизводства Администрации Сарапульского района | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 636 | 01 | 04 | 1040160030 | 121, 129, 244, 247 | 1438.9 | 1442.9 | 631.692 | 43.901 | 43.7793
10 | 4 | 01 | 9 | Выполнение функций по вопросу осуществления Администрацией Сарапульского района переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и находящихся на территории Сарапульского района | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 636 | 01 | 04 | 1040104360 | 121, 129, 244 | 1126.595 | 1126.595 | 354.115 | 31.4323 | 31.4323
10 | 4 | 03 |  | Диспансеризация муниципальных служащих | Всего | 636 | 01 | 04 | 1040300000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Архивный отдел, Администрация Сарапульского района | 636 | 01 | 04 | 1040360030 | 244
10 | 5 |  |  | "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в Сарапульском районе" | Всего | 636 | 01 | 04 | 1050000000 | 000 | 1433.3 | 1433.3 | 680.189 | 47.4562 | 47.4562
[5 empty] | Отдел ЗАГС | 636 | 01 | 04 | 1050000000 | 000 | 1433.3 | 1433.3 | 680.189 | 47.4562 | 47.4562
10 | 5 | 01 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления Сарапульского района государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Всего | 636 | 01 | 04 | 1050100000 | 000 | 1433.3 | 1433.3 | 680.189 | 47.4562 | 47.4562
[5 empty] | Отдел ЗАГС | 636 | 01 | 04 | 1050159300 | 121, 129, 244 | 1433.3 | 1433.3 | 680.189 | 47.4562 | 47.4562
10 | 6 |  |  | "Информатизация в органах местного самоуправления Сарапульского района" | Всего | 636 | 01 | 13 | 1060000000 | 000 | 500 | 788.128 | 570.982 | 114.196 | 42.448
[5 empty] | Администрация Сарапульского района, Сектор информатизации и противодействия коррупции | 636 | 01 | 13 | 1060000000 | 000 | 500 | 788.128 | 570.982 | 114.196 | 42.448
10 | 6 | 01 |  | Развитие системы информатизации текущей деятельности | Всего | 636 | 01 | 13 | 1060100000 | 000 | 500 | 788.128 | 570.982 | 114.196 | 42.448
[5 empty] | Сектор информатизации и противодействия коррупции | 636 | 01 | 13 | 1060162700 | 244 | 500 | 788.128 | 570.982 | 114.196 | 42.448
10 | 6 | 01 | 2 | Создание и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Сарапульском районе | Администрация Сарапульского района, Сектор информатизации и противодействия коррупции | 636 | 01 | 13 | 1060162700 | 244 | 500 | 788.128 | 570.982 | 114.196 | 42.448
10 | 7 |  |  | «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Всего | 636 629 638 | 01 02 | 02 04 13 03 | 1070000000 | 000 | 70472.56 | 70976.039 | 31108.319 | 44.1425 | 43.8293
[5 empty] | МКУ «ЦБ Сарапульского района», Все структурные (функциональные) подразделения, Администрация Сарапульского района и Совета депутатов | 636 629 638 |  |  |  |  | 70472.56 | 70976.039 | 31108.319 | 44.1425 | 43.8293
10 | 7 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Сарапульского района | Всего | 636 | 01 01 01 02 | 02 04 13 03 | 1070100000 | 000 | 49451.56 | 49955.039 | 21765.741 | 44.0143 | 43.5707
[5 empty] | МКУ "ЦБ Сарапульского района", МКУ Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Сарапульского района, Все структурные (функциональные) подразделения, Администрации Сарапульского района | 636 | 01 01 01 02 | 02 04 13 03 | 1070160010, 1070160030, 1070160130, 1070106200, 1070151180, 1070104350, 1070107860 | 112, 122,121, 129, 247, 244, 851, 852, 853 | 49451.56 | 49955.039 | 21765.741 | 44.0143 | 43.5707
10 | 7 | 01 | 1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | МКУ «ЦБ Сарапульского района», МКУ Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Сарапульского района, Все структурные (функциональные) подразделения Администрации Сарапульского района | 636 | 01 01 02 | 04 13 03 | 1070160030, 1070160130, 1070106200, 1070151180 | 112, 122,121, 129, 244, 247, 851, 852, 853 | 46503.76 | 47007.239 | 20394.646 | 43.8559 | 43.3862
[5 empty] | Управление образования | 638 | 01 | 04 | 1070104350, 1070107860 | 121, 129, 244 | 802.8 | 802.8 | 335.664 | 41.8117 | 41.8117
10 | 7 | 01 | 2 | Финансовое обеспечение деятельности Главы Администрации Сарапульского района | МКУ "ЦБ Сарапульского района" | 636 | 01 | 02 | 1070160010 | 121, 129 | 2145 | 2145 | 1035.431 | 48.2718 | 48.2718
10 | 7 | 02 |  | Уплата налогов и сборов | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МКУ "ЦБ Сарапульского района" | 636 | 01 | 04 | 1070260620 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 7 | 02 | 1 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Администрации Сарапульского района | МКУ "ЦБ Сарапульского района" | 628 636 | 01 | 04 | 1070260620 | 851
10 | 7 | 03 |  | Диспансеризация муниципальных служащих | Всего | 636 | 01 | 04 | 1070300000 | 000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МКУ "ЦБ Сарапульского района", Отдел юридической и кадровой работы | 636 | 01 | 04 | 1070360030 | 244 | 200 | 200 |  | 0 | 0
10 | 7 | 04 |  | Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов и официальной информации | Всего | 629 | 01 | 13 | 1070400000 | 000 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100
[5 empty] | МКУ "ЦБ Сарапульского района", Сектор делопроизводства, Отдел культуры и молодежной политики | 629 636 | 01 | 13 | 1070462730 | 612 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100
10 | 7 | 04 | 1 | Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | МКУ "ЦБ Сарапульского района", Сектор делопроизводства | 636 | 01 | 13 | 1070462730 | 244
[5 empty] | Сектор делопроизводства, Отдел культуры и молодежной политики | 629 | 01 | 13 | 1070462730 | 612 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100
10 | 7 | 05 |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего | 636 | 01 | 13 | 1070500000 | 000 | 20621 | 20621 | 9142.578 | 44.3362 | 44.3362
[5 empty] | МКУ «ЦБ Сарапульского района», МКУ Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Сарапульского района | 636 | 01 | 13 | 1070560120 | 111, 112, 119, 244, 852, 853 | 20621 | 20621 | 9142.578 | 44.3362 | 44.3362
10 | 7 | 05 | 1 | Обеспечение деятельности МКУ Управления по обеспечению деятельности ОМСУ Сарапульского района | МКУ Управление по обеспечению деятельности ОМСУ Сарапульского района | 636 | 01 | 13 | 1070560120 | 111, 112, 119, 244, 852, 853 | 20621 | 20621 | 9142.578 | 44.3362 | 44.3362
10 | 8 |  |  | Ведение централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование бухгалтерской (бюджетной) отчетности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Сарапульского района | Всего | 636 | 01 | 13 | 1080000000 | 000 | 25730 | 25730 | 12671.741 | 49.2489 | 49.2489
[5 empty] | МКУ "ЦБ Сарапульского района" | 636 | 01 | 13 | 1080000000 | 000 | 25730 | 25730 | 12671.741 | 49.2489 | 49.2489
10 | 8 | 01 |  | Ведение централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование бухгалтерской (бюджетной) отчетности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Сарапульского района | Всего | 636 | 01 | 13 | 1080100000 | 000 | 25730 | 25730 | 12671.741 | 49.2489 | 49.2489
[5 empty] | МКУ "ЦБ Сарапульского района" | 636 | 01 | 13 | 1080160120 | 111, 112, 119, 244, 853 | 25730 | 25730 | 12671.741 | 49.2489 | 49.2489
10 | 8 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности МКУ "ЦБ Сарапульского района" | МКУ "ЦБ Сарапульского района" | 636 | 01 | 13 | 1080160120 | 111, 112, 119, 244, 853 | 25730 | 25730 | 12671.741 | 49.2489 | 49.2489

## форма 2
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
10 |  | Муниципальное управление | Всего | 101496.962 | 46017.038 | 45.3383
|  |  | бюджет Сарапульского района | 101496.962 | 46017.038 | 45.3383
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 96140.607 | 43852.927 | 45.6133
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 802.8 | 335.664 | 41.812
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 4553.555 | 1828.447 | 40.1543
|  |  | субвенции из бюджета РФ | 0 | 0 | 0
10 | 1 | Развитие муниципальной службы в Сарапульском районе | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Сарапульского района | 0 | 0 | 0
в том числе:
собственные средства бюджета Сарапульского района
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники
10 | 2 | Административная реформа в Сарапульском районе | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Сарапульского района | 0 | 0 | 0
в том числе:
собственные средства бюджета Сарапульского района
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники
10 | 3 | Противодействие коррупции в Сарапульском районе | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Сарапульского района | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 0 | 0 | 0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники
10 | 4 | Архивное дело | Всего | 2569.495 | 985.807 | 38.3658
|  |  | бюджет Сарапульского района | 2569.495 | 985.807 | 38.3658
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 1442.9 | 631.692 | 43.7793
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1126.595 | 354.115 | 31.4323
иные источники
10 | 5 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в Сарапульском районе | Всего | 1433.3 | 680.189 | 47.4562
|  |  | бюджет муниципального района | 1433.3 | 680.189 | 47.4562
в том числе:
собственные средства бюджета Сарапульского района
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1433.3 | 680.189 | 47.456
субвенции из бюджета РФ
иные источники
10 | 6 | Информатизация в органах местного самоуправления Сарапульского района | Всего | 788.128 | 570.982 | 72.4479
|  |  | бюджет Сарапульского района | 788.128 | 570.982 | 72.4479
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 788.128 | 570.982 | 72.4479
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники
10 | 7 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 70976.039 | 31108.319 | 43.8293
|  |  | бюджет Сарапульского района | 70976.039 | 31108.319 | 43.8293
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 68179.579 | 29978.512 | 43.9699
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 802.8 | 335.664
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1993.66 | 794.143 | 39.8334
|  |  | Субвенции из бюджета РФ | 0
|  |  | иные источники | 0
10 | 8 | Ведение централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование бухгалтерской (бюджетной) отчетности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Сарапульского района | Всего | 25730 | 12671.741 | 49.2489
|  |  | бюджет Сарапульского района | 25730 | 12671.741 | 49.2489
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета Сарапульского района | 25730 | 12671.741 | 49.2489
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
10 |  |  |  | «Муниципальное управление»
10 | 1 |  |  | «Развитие муниципальной службы в Сарапульском районе» | Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы
10 | 1 | 1 |  | Повышение эффективности и престижа муниципальной службы | Отдел юридической и кадровой работы, структурные подразделения Администрации Сарапульского района | 2015-2028 годы | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | разрабатывались нормативно-правовые акты по вопросам муниципальной службы в целях эффективности и престижа муниципальной службы
10 | 1 | 1 | 1 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в системе управления муниципальной службой | Отдел юридической и кадровой работы, структурные подразделения Администрации Сарапульского района | 2015-2028 годы | Разработка муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | н.п.а. не разрабатывались
10 | 1 | 1 | 2 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | Отдел юридической и кадровой работы, структурные подразделения Администрации Сарапульского района, | 2015-2021 годы | Проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование – поселение» до 16.12.2021г. | до 16.12.2021
Управление по работе с территориями
10 | 1 | 1 | 3 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в Администрации Сарапульского района | Отдел юридической и кадровой работы, структурные подразделения Администрации Сарапульского района, Управление по работе с территориями | 2015-2028 годы | Организация обучения муниципальных служащих и лиц замещающих выборные муниципальные должности муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | Осуществлялась в соответствии с планом графиком повышения квалификации муниципальных служащих
10 | 1 | 1 | 4 | Публикация в средствах массовой информации правовых актов, обсуждаемых проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Организационный отдел, Структурные подразделения органов местного самоуправления, Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | Публикация в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» в сети Интернет правовых актов и их проектов | все нормативно-правовые акты, подлежащие опубликованию, размещаются на официальном сайте Сарапульского района
10 | 1 | 1 | 5 | Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом, культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной культуры и иной официальной информации | Организационный отдел, | 2015-2028 годы | Размещение в средствах массовой информации, информационных сборниках, официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» в сети Интернет информации социально-экономическом, культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной культуры и иной официальной информации | информация социально-экономическом, культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной культуры и иной официальной информации в течение отчетного периода размещалась в постоянном режиме на официальном сайте Сарапульского района, на страницах социальных сетей Администрации, организаций, учреждений, страницах руководителей
Структурные подразделения органов местного самоуправления,
Управление по работе с территориями
10 | 1 | 1 | 6 | Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» | Отдел юридической и кадровой работы, структурные подразделения (функциональные органы) Администрации Сарапульского района, | 2015-2028 годы | Определение победителя конкурса «Лучший муниципальный служащий», участие его в финале республиканского конкурса | не проводился
Управление по работе с территориями
10 | 2 |  |  | «Административная реформа в Сарапульском районе» | Администрация Сарапульского района, МФЦ | 2015-2028 годы
10 | 2 | 1 | 1 | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг Администрации Сарапульского района | Структурные подразделения Администрации Сарапульского района, | 2015-2028 годы | Соответствие Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Реестр муниципальных услуг, утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» от 30.03.2022 № 331 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики"
Управление по работе с территориями
10 | 2 | 1 | 2 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ «МФЦ УР» (ранее МАУ «МФЦ Сарапульского района») организация и разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов исполнения функций. | Администрация Сарапульского района, | 2015-2028 годы | Предоставление АУ «МФЦ УР» (ранее МАУ «МФЦ Сарапульского района») государственных и муниципальных услуг населению. | Муниципальные услуги, предоставляются через МФЦ в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» от 30.03.2022 № 330 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики", предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и территориальных обособленных структурных подразделениях многофункциональных центров" и соглашением о взаимодействии №10-08/27-22 от 19.08.2022, заключенным между Администрацией Сарапульского района и МФЦ УР
10 | 2 | 1 | 3 | Обеспечение деятельности АУ «МФЦ УР» (ранее МАУ «МФЦ Сарапульского района») | Администрация Сарапульского района | 2015-2017 годы | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Сарапульского района о возможности получения услуг через АУ «МФЦ УР» (ранее МАУ «МФЦ Сарапульского района»), в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | Информация размещена в общественных местах, на стендах структурных подразделений Администрации, даются разъяснения населению на собраниях, в ходе приемов при их обращением по вопросам предоставления услуг
10 | 3 |  |  | Противодействие коррупции в Сарапульском районе | Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы
10 | 3 | 1 |  | Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции
10 | 3 | 1 | 1 | Организация проведения заседаний Совета при Главе муниципального образования по противодействию коррупции с участием представителей государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления, правоохранительных, судебных органов, политических партий, иных общественных объединений | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации, | 2015-2028 годы | Организация и совершенствование работы Совета при Главе Сарапульского района | заеседания в отчетном периоде не проводились
Отдел юридической и кадровой работы
10 | 3 | 1 | 2 | Разработка и утверждение планов работы органов местного самоуправления и структурных подразделений по реализации мероприятий подпрограммы противодействия коррупции с указанием должностных лиц, ответственных за их реализацию | Аппарат Главы, Отдел юридической и кадровой работы, Руководители структурных подразделений | 2015-2028 годы | Совершенствование системы планирования работы органов местного самоуправления и структурных подразделений | работа осуществляется в соотвествии с планом работы
10 | 3 | 1 | 3 | Оказание помощи в разработке планов по противодействию коррупции в Управлении по работе с территориями | Аппарат Главы, Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | Совершенствование работы Управления по работе с территориями | не осуществлялась
10 | 3 | 1 | 4 | Предоставление в Администрацию Главы и Правительства УР информации об исполнении планов органов местного самоуправления по реализации мероприятий подпрограммы противодействия коррупции | Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | Своевременность информирования Администрации Главы и Правительства УР о исполнении программы | отчет предоставлен своевременно
10 | 3 | 1 | 5 | Представление информации в Администрацию Главы и Правительства УР об исполнении планов по противодействию коррупции, фактах привлечения к ответственности руководителей и сотрудников подведомственных организаций, учреждений | Отдел юридической и кадровой работы, | 2015-2028 годы | Своевременность информирования Администрации Главы и Правительства УР | отчеты предоставляются в установленные сроки и своевременно
Управление по работе с территориями
10 | 3 | 1 | 6 | Подготовка и предоставление в Совет депутатов отчета об исполнении подпрограммы и отчёта о состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям и реализации мер антикоррупционной политики | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации, | 2015-2028 годы | Своевременность и полнота направляемых отчетов | отчет не предоставлялся
Управление по работе с территориями
10 | 3 | 1 | 7 | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов | Отдел юридической и кадровой работы, | 2015-2028 годы | Продолжение работы по проведению антикоррупционной экспертизы МПА и проектов | проведена антикоррупционная экспертиза 79 нормативно-правовых акта
Управление по работе с территориями
10 | 3 | 1 | 8 | Организация размещения на официальном сайте Администрации Сарапульского района проектов муниципальных правовых актов, разрабатываемых (рассматриваемых) органами местного самоуправления, в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы | Отдел юридической и кадровой работы, | 2015-2028 годы | Совершенствование системы информирования населения о разрабатываемых МПА | проекты н.п.а размещаются на сайте Сарапульского района в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы
Управление по работе с территориями,
Сектор информатизации и противодействия коррупции
10 | 3 | 1 | 9 | Организация и проведение совещаний, семинаров с главами муниципальных образований-поселений до 16.12.2021г., начальниками территориальных отделов Управления по работе с территориями, муниципальными служащими по вопросам противодействия коррупции, в том числе соблюдения ограничений и запретов, исполнения обязанностей, получения подарков, получения и дачи взятки, посредничества во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, увольнения в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации, | 2015-2028 годы | Доведение до руководителей ОМСУ требований законодательства по противодействию коррупции | не проводилось
Отдел юридической и кадровой работы
10 | 3 | 1 | 10 | Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти УР, осуществляющими меры по противодействию коррупции в Удмуртской Республики и подведомственных им организациях, по информационному обмену и анализу практики рассмотрения представлений (сообщений, информации) указанных территориальных органов государственными органами Удмуртской Республики и подведомственными им организациями. | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации, | 2015-2028 годы | Предоставление информации о проводимой работы, получение методических и справочных материалов необходимых в работе | взаимодействие организовано в штатном режиме
Отдел юридической и кадровой работы, Руководители структурных подразделений
10 | 3 | 1 | 13 | Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | Отдел юридической и кадровой работы, Руководители структурных подразделений | 2015-2028 годы | Снижение числа жалоб | жалобы не поступали
10 | 3 | 1 | 14 | Проведение мониторинга реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления | Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | Совершенствование проводимой работы по противодействию коррупции | проводится 1 раз в квартал
10 | 3 | 2 |  | Внедрение антикоррупционных механизмов в сферах деятельности, наиболее подверженных коррупционным рискам
10 | 3 | 2 | 1 | Проведение мониторинга качества предоставления (оказания) услуг | Аппарат Главы | 2015-2028 годы | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | осуществляется в текущем режиме
10 | 3 | 2 | 2 | Проведение анализа мер, направленных на противодействие коррупции в сфере земельных и имущественных отношений | Аппарат Главы | 2015-2028 годы | Совершенствование работы по предоставлению муниципальных услуг | осуществляется в текущем режиме
10 | 3 | 3 |  | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации, Руководители структурных подразделений | 2015-2028 годы | Совершенствование проводимой работы по противодействию коррупции
10 | 3 | 3 | 1 | Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления, и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также требований, установленных законодательством о противодействии коррупции | Отдел юридической и кадровой работы, | 2015-2028 годы | Выявление и устранение нарушений, связанных с соблюдением ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также иных требований, установленных законодательством о противодействии коррупции | нарушения не допущены
Руководители структурных подразделений
10 | 3 | 3 | 2 | Обеспечение эффективной работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, проведение мониторинга работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации, | 2015-2028 годы | Повышение эффективности работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | проведено 1 заседание комиссии
Руководители структурных подразделений
10 | 3 | 3 | 3 | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации, | 2015-2028 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции | квалификацию не повышали
Руководители структурных подразделений
10 | 3 | 3 | 4 | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации, | 2015-2028 годы | Информирование муниципальных служащих об ограничениях и запретах на муниципальной службе | по мере необходимости
Руководители структурных подразделений
10 | 3 | 3 | 5 | Осуществление контроля за реализацией требований Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» | Отдел юридической и кадровой работы, | 2015-2028 годы | Контроль за расходами | осуществляется в рамках декларационной кампании
Руководители структурных подразделений
10 | 3 | 3 | 6 | Обеспечение введения требования об использовании специального программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел юридической и кадровой работы, | 2015-2028 годы | Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | находится на контроле
Руководители структурных подразделений
10 | 3 | 3 | 7 | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Отдел юридической и кадровой работы, Руководители структурных подразделений | 2015-2028 годы | Повышение уровня образования муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции | муниципальные служащие посещали семинар-совещания в сфере противодействия коррупции
10 | 3 | 3 | 8 | Создание и пополнение базы данных обращений граждан о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнении в данной организации работы (оказание данной организации услуги), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего | Отдел юридической и кадровой работы, Руководители структурных подразделений | 2015-2028 годы | Пополнение базы данных, мониторинг информации о направлении заявлений | контроль ведется
10 | 3 | 3 | 9 | Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях возможного конфликта интересов | Отдел юридической и кадровой работы, | 2015-2028 годы | Выявление конфликта интересов в деятельности лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | не выявлено
Руководители структурных подразделений
10 | 3 | 3 | 10 | Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции. | МКУ "Управление ОДОМСУ Сарапульского района» | 2015-2028 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, работников в части касающейся проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по вопросам противодействия коррупции | не обучались
10 | 3 | 4 |  | Антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной открытости органов местного самоуправления Сарапульского района
10 | 3 | 4 | 1 | Приведение к единым требованиям по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам противодействия коррупции | Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015-2028 годы | Единообразное размещение информации на сайтах
10 | 3 | 4 | 2 | Освещение в средствах массовой информации и размещение на официальных сайтах (страницах) органов местного самоуправления в сети «Интернет» результатов деятельности по вопросам противодействия коррупции, в том числе фактов привлечения должностных лиц к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | Информирование населения о проводимой работе | в соотвествии с указом Президента РФ от 29.12.2019 № 968 сведения не размещаются
10 | 3 | 4 | 3 | Организация размещения в средствах массовой информации аналитической, разъяснительной и иной информации о деятельности по противодействию коррупции. | Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | Информирование населения о проводимой работе | вся информация имеется на сайте Сарапульского района
10 | 3 | 5 |  | Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг, сотрудничество с институтами гражданского общества |  | 2015-2028 годы
10 | 3 | 5 | 1 | Расширение сотрудничества с институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | Совершенствование сотрудничества с Общественными организациями (объединениями) | представители общественных организация входят в состав комиссий по комиссий
10 | 3 | 5 | 2 | Проведение мониторинга общественного мнения об эффективности реализуемых мер по противодействию коррупции, подготовка предложений по повышению эффективности реализации мер по противодействию коррупции | Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | Повышение эффективности реализуемых мер по противодействию коррупции | мониторинг общественного мнения проводится по мере необходимости
10 | 3 | 5 | 2 | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | Повышение эффективности работы по информированию жителей о фактах коррупции | факты коррупции не выявлены
10 | 3 | 6 |  | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по реализации на территории муниципальных образований мер по противодействию коррупции
10 | 3 | 6 | 1 | Анализ реализуемых Управлением по работе с территориями мер по противодействию коррупции, подготовка предложений по повышению их эффективности | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации, Руководитель структурных подразделений | 2015-2028 годы | Повышение эффективности проводимой работы в Управлении по работе с территориями | Информация размещена в разделе "Противодействие коррупции"
10 | 3 | 6 | 2 | Проведение мониторинга работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации, Руководитель структурных подразделений | 2015-2028 годы | Организация работы комиссии в | не проводились
|  |  |  | Управлении по работе с территориями и урегулированию конфликта интересов |  |  | Управлении по работе с территориями
10 | 3 | 6 | 3 | Принятие мер по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Управление по работе с территориями | 2015-2028 годы | Рассмотрение вопросов выделения земель на публичных слушаниях
10 | 3 | 6 | 4 | Проведение семинаров с руководителями и сотрудниками структурных подразделений Администрации Сарапульского района | Руководитель Аппарата главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации | 2015-2028 годы | Информирование руководителей об изменениях в законодательстве | вопросы изменения законодательства освещаются в текущем режиме по мере необходимости на оперативных совещаниях с руковолителями структурных подразделений
10 | 3 | 7 |  | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, управления и распоряжения муниципальным имуществом
10 | 3 | 7 | 1 | Проведение мониторинга соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | МКУ "Управление ОДОМСУ Сарапульского района», | 2015-2028 годы | Снижение (недопущение) случаев нарушений требований ФЗ № 44-ФЗ | Нарушений не выявлено
Отдел юридической и кадровой работы
10 | 3 | 7 | 2 | Подготовка информационно - аналитических материалов о выявленных нарушениях при осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Управление финансов, Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | Информирование жителей о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе закупок | Нарушений не выявлено, материалы не готовились
10 | 4 |  |  | «Архивное дело» | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы
10 | 4 | 1 |  | Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы
10 | 4 | 1 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) Отдела архивного обеспечения и делопроизводства Администрации Сарапульского района | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Повышение уровня оснащённости Архивного отдела современной системой охранной сигнализации 100%, пожарной сигнализации - 100%, вентиляции и кондиционирования воздуха - 100%, контроля температурно-влажностного режима - 100%, оборудованием для хранения научно-технической, аудиовизуальной и электронной документации - 100 % | Оснащённость отдела составила: современной системой охранной сигнализации 100%, пожарной сигнализации - 100%, контроля температурно-влажностного режима - 100%
10 | 4 | 1 | 2 | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов на бумажном носителе, консервационно-профилактической обработке аудиовизуальных и электронных документов | В 2024 году работа по реставрации документов не запланирована
10 | 4 | 1 | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Приём на постоянное хранение в отдел архивного обеспечения и делопроизводства в период действия подпрограммы 4800 дел и уменьшение до 0,2 % удельного веса документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования отдела архивного обеспечения и делопроизводства сверх установленных законодательством сроков их временного хранения | Осуществлён приём документов от 18 организаций 890 дел постоянного хранения.
10 | 4 | 1 | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Подготовка и проведение 16 информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикации статей и подборок документов, в том числе в сети «Интернет» | Проведено 38 мероприятий: 4 выставки, 3 статьи, 31 информация в сети Интернет, 4 экскурсии.
10 | 4 | 1 | 5 | Государственный учёт документов Архивного фонда УР, хранящихся в отделе архивного обеспечения и делопроизводства | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Ведение государственного учёта архивных документов, хранящихся в отделе архивного обеспечения и делопроизводства по установленным формам учёта и отчётности, обеспечение включения в общеотраслевой учётный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | В общеотраслевой учётный программный комплекс «Архивный фонд» в 1 полугодии 2024 г. внесено 1511 ед.хр. Всего в базу данных «Архивный фонд» внесено 58880 ед. хранения, что составляет 99,4 % от общего количества документов, находящихся на хранении в отделе.
10 | 4 | 1 | 6 | Предоставление отделом архивного обеспечения и делопроизводства услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Приём и исполнение более 7000 запросов граждан и организаций по архивным документам в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна». Предоставление доступа пользователям к архивным документам. Формирование республиканской АБД «Местонахождение документов по личному составу» | Принято и исполнено всего 575 запросов, поступивших от граждан и организаций, по архивным документам в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна».
10 | 4 | 1 | 7 | Внедрение и развитие системы межведомственного электронного взаимодействия с федеральными исполнительными органами власти и исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики в части предоставления архивной информации и копий архивных документов | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Реализация соглашений об обмене информацией по электронным каналам связи с территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Удмуртской Республике | По электронным каналам связи с территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Удмуртской Республике поступило и исполнено всего 393 запроса
10 | 4 | 2 |  | Выполнение функций по вопросу осуществления Администрацией Сарапульского района переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и находящихся на территории Сарапульского района | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Выполнение Администрацией Сарапульского района переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29.12.2005 № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики в области архивного дела»
10 | 4 | 2 | 1 | Временное хранение в отделе архивного обеспечения и делопроизводства архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Временное хранение в отделе архивного обеспечения и делопроизводства 18884 архивных дел, относящихся к собственности Удмуртской Республики | В 1 полугодии 2024 г. в отделе учтено 23196 дел, относящееся к собственности Удмуртской Республики
10 | 4 | 2 | 2 | Комплектование отдела архивного обеспечения и делопроизводства архивными документами, относящимися к собственности Удмуртской Республики и находящимися на территории муниципального образования | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Осуществление приёма на постоянное хранение в отдел архивного обеспечения и делопроизводства 581 ед. архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и находящихся на территории Сарапульского района. Недопущение хранения архивных документов в организациях собственности Удмуртской Республики – источниках комплектования отдела архивного обеспечения и делопроизводства сверх установленных законодательством сроков их временного хранения. Организация отделом архивного обеспечения и делопроизводства упорядочения архивных документов в организациях-источниках комплектования, относящихся к собственности Удмуртской Республики и находящихся на территории Сарапульского района в установленные сроки | В 1 полугодии 2024 г. приёма архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, не запланировано
10 | 4 | 2 | 3 | Государственный учёт архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и временно хранящихся в отделе архивного обеспечения и делопроизводства | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Ведение государственного учёта архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и временно хранящихся в отделе архивного обеспечения и делопроизводства, по установленным формам учёта и отчётности; обеспечение включения в общеотраслевой учётный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | В общеотраслевой учётный программный комплекс «Архивный фонд» внесено 23196 дел, относящееся к собственности Удмуртской Республики, что составляет 100 % архивных дел, включённый в БД
10 | 4 | 2 | 4 | Использование архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и временно хранящихся в отделе архивного обеспечения и делопроизводства | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и временно хранящихся в Архивном отделе | В 1 полугодии 2024 г. для организации выставок документы, относящихся к собственности Удмуртской Республики, не использовались.
10 | 4 | 2 | 5 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям Удмуртской Республики, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и временно хранящихся в отделе архивного обеспечения и делопроизводства | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Приём и исполнение запросов граждан и организаций по архивным документам в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Принято и исполнено 296 запросов от граждан и организаций по архивным документам, относящихся к собственности Удмуртской Республики, в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна».
10 | 4 | 2 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и временно хранящихся в отделе архивного обеспечения и делопроизводства, пользователям в читальном зале отдела архивного обеспечения и делопроизводства | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Предоставление доступа пользователям к архивным документам. Формирование республиканской АБД «Местонахождение документов по личному составу» | В 1 полугодии 2024 г. в АБД «Местонахождение документов по личному составу» сведения не вносились. Обращений пользователей к документам, относящихся к собственности Удмуртской Республики в 1 полугодии 2024 года не было.
10 | 4 | 2 | 7 | Предоставление государственной услуги по оказанию методической помощи органам государственной власти Удмуртской Республики и иным государственным органам Удмуртской Республики, государственным унитарным предприятиям Удмуртской Республики, включая казённые предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории Сарапульского района, в организации работы по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Оказание методической помощи органам государственной власти Удмуртской Республики и иным государственным органам Удмуртской Республики, государственным унитарным предприятиям Удмуртской Республики, включая казённые предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории Сарапульского района в организации работы по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов | В 1 полугодии 2024 г. организациям была оказана методическая помощь при прпроведении упорядочении и составлении описей - 1 организации, составлении номенклатуры дел - 1 организации
10 | 4 | 3 |  | Предоставление муниципальных услуг в области архивного дела | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы
10 | 4 | 3 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Предоставление около 7000 архивных справок и копий архивных документов в установленные законодательством сроки | В 1 полугодии 2024 г. подготовлено 213 архивных справок.
10 | 4 | 3 | 2 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Согласование 77 номенклатур дел, 16 положений об экспертных комиссиях, 16 положений об архивах, ежегодный приём документов от 40 организаций, ежегодное упорядочение документов от 40 организаций – источников комплектования отдела архивного обеспечения и делопроизводства | Оказана методическая помощь по составлению: номенклатур дел 2 организациям, описей дел – 2 организациям, осуществлён приём 513 дел постоянного хранения от 17 организаций.
10 | 4 | 3 | 3 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале отдела архивного обеспечения и делопроизводства | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Предоставление доступа пользователям к архивным документам и справочно-поисковым средствам. | В 1 полугодии 2024 г. к муниципальным архивным документам в читальном зале обратилось 2 пользователя.
10 | 4 | 3 | 4 | Диспансеризация муниципальных служащих | Архивный отдел, Администрация Сарапульского района | 2017-2019 годы | Диспансеризация муниципальных служащих | В 1 полугодии 2024 г. не было
10 | 4 | 4 |  | Модернизация технологий работы на основе внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Приобретение оборудования для перевода традиционных архивных документов Архивного фонда УР в электронную форму (оцифровка 10 % архивных дел), внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование баз данных, перевод муниципальных и государственных услуг в области архивного дела в электронный вид. Оснащение мест общественного доступа к информационным ресурсам в отделе архивного обеспечения и делопроизводства
10 | 4 | 4 | 1 | Ремонт помещений и оборудование архивохранилищ отдела архивного обеспечения и делопроизводства (ул. Лермонтова, 50) | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2016 год | Ремонт помещений, техническое обслуживание систем пожарной и охранной сигнализации, вентиляции, установка систем видеонаблюдения. Оборудование архивохранилищ стеллажами и средствами хранения архивных документов. | В 1 полугодии 2024 г. не запланировано
10 | 4 | 5 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы
10 | 4 | 5 |  | Реализация установленных полномочий (функций) отдела архивного обеспечения и делопроизводства | Отдел архивного обеспечения и делопроизводства, Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Осуществление управления архивным делом в муниципальном образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики», в том числе организация комплектования, обеспечения сохранности, учёта и использования документов архивного фонда Удмуртской Республики; взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, научными, культурными, общественными организациями в области архивного дела, нормотворческая деятельность | По инициативе архивного отдела принят 6 нормативный правовой акт в области архивного дела
10 | 4 | 5 | 1 | Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и находящихся на территории отдела архивного обеспечения и делопроизводства | Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Предоставление в Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики сведений для расчёта субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики и находящихся на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | В течение 2024 г. в Комитет по делам архивов были предоставлены сведения для расчёта субвенций.
10 | 4 | 5 | 2 | Финансовое обеспечение деятельности отдела архивного обеспечения и делопроизводства по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | Администрация Сарапульского района | 2015-2028 годы | Расчёт и включение в бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» финансовых средств на содержание и обеспечение деятельности отдела архивного обеспечения и делопроизводства по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | финансирование осуществлялось в полном объеме
10 | 5 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании Сарапульского района | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы
10 | 5 | 1 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления Сарапульского района государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Выполнение органами местного самоуправления в Удмуртской Республике переданных полномочий надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 20 марта 2007 года № 8-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в УР государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния». Принятие мер по устранению выявленных нарушений.
10 | 5 | 1 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с законодательством и надлежащего качества | Всего зарегистрировано актов гражданского состояния – 418
10 | 5 | 1 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры в записи актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Всего внесено изменений, исправлений – 112
10 | 5 | 1 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Всего аннулировано – 0 актовых записей, восстановлено – 0 актовых записей
10 | 5 | 1 | 4 | Осуществление учета обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Учет, обработка и хранение актовых книг осуществляется с соблюдением требований законодательства
10 | 5 | 1 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с законодательством и надлежащего качества | Всего выдано -501 повторных свидетельства и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния
10 | 5 | 1 | 6 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | Нарушения использования бланков строгой отчетности не выявлено. Отчеты по движению указанных бланков предоставляются своевременно в установленные сроки.
10 | 5 | 2 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы
10 | 5 | 2 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), в том числе выдаче повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | Всего зарегистрировано - 418 актов гражданского состояния и совершено - 972 иных юридически значимых действий. Все показатели соответствуют плановым показателям, установленным государственной программой на соответствующий год. Обоснованных жалоб от граждан не поступало.
10 | 5 | 2 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | Рассмотрено обращений граждан об истребовании документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территорий иностранных государств - 0
10 | 5 | 3 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Обеспечение сохранности и использование документов отдела ЗАГС | Проведено формирование, систематизация и обработка 269 первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом за 2023 год.
10 | 5 | 3 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год | Проведена научно-техническая обработка и переплет 8 книг записей актов гражданского состояния за предыдущий год, на них составлены описи и история фонда.
10 | 5 | 3 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов | В нерабочее время помещение архива сдаются на пульт охраны Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики». Ведется журнал учета температурно – влажностного режима в архиве. На окне архива установлена металлическая распашная решётка. Проводятся обеспылевание металлических шкафов и документов, влажная уборка.
10 | 5 | 4 |  | Формирование и ведение электронного фонда первых записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | За отчетный период отделом ЗАГС проведена работа по формированию и ведению электронного фонда записей актов гражданского состояния
10 | 5 | 4 | 1 | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2028 годы | Увеличение записей актов гражданского состояния в электронном виде | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния завершен
10 | 6 |  |  | «Информатизация в органах местного самоуправления Сарапульского района» | Администрация Сарапульского района, Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015–2028 годы
10 | 6 | 1 |  | Развитие системы информатизации текущей деятельности | Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015-2028 годы
10 | 6 | 1 | 1 | Нормативное, методическое и организационное обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики», | 2015-2028 годы | Увеличение государственных и муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде. | Оказывается помощь в организации рабочих мест, выполняющих муниципальные услуги
Управление по работе с территориями муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»
10 | 6 | 1 | 2 | Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций по развитию информационного общества и формированию электронного документооборота, в том числе информационная поддержка таких мероприятий. (оборудование конференц-зала) | Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015-2028 годы | Повышение знаний | Проведены совещания по вопросам информационной безопасности
10 | 6 | 1 | 3 | Создание и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Сарапульском районе | Администрация Сарапульского района, Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015-2028 годы | Доля учреждений, МО поселений до 16.12.2021г. | На сегодняшний день работа в сети интернет организована на 100% во всех учреждениях Сарапульского района
Управления по работе с территориями, организаций, предприятий и частных лиц имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»
10 | 6 | 1 | 4 | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий муниципальных служащих | Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015-2028 годы | Количество сотрудников прошедших обучение | Завершена на 100%.
10 | 6 | 1 | 5 | Обеспечение доступа работников органов местного самоуправления к сети «Интернет». Развитие единой телекоммуникационной сети, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и многофункциональных центров на базе скоростной информационной магистрали | Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015-2028 годы | Количество точек подключения в сети «Интернет» со скоростью не менее 2Мбит/с | Работы выполнены на 60% от запланированного.
10 | 6 | 1 | 6 | Предоставление гражданам и организациям информации об условиях предоставления государственных и муниципальных услуг в т.ч. оказываемые в электронном виде | Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015-2028 годы | Проведение мероприятий по информированию граждан и организаций, популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди населения муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | Организована работа волонтеров по информированию граждан о возможности получения услуг в электронном виде как в Администрации, так и через МФЦ.
10 | 6 | 1 | 7 | Обеспечение перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Внедрение электронных сервисов для системы межведомственного электронного взаимодействия. | Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015-2028 годы | Модернизация инфраструктуры информационной системы. Доля услуг оказываемых в электронном виде к 2024 году 100% | Внедрено на 100%.
10 | 6 | 1 | 8 | Внедрение межведомственного электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» в том числе создание среды электронного взаимодействия. | Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015-2028 годы | Наличие единой системы межведомственного электронного документооборота | Внедрено на 98%.
10 | 6 | 1 | 9 | Развитие автоматизированных мест для обеспечения информационно-юридической и консультативной деятельность | Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | юридическая консультативная деятельность | Оборудовано в соответствии с планом на 100%.
Сектор информатизации и противодействия коррупции
10 | 6 | 1 | 10 | Создание и развитие систем информационной безопасности и защиты информации | Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015-2028 годы | Обеспечение уровня информационной безопасности на уровне республиканских информационных систем | Самая пластичная система в Администрации, постоянно развивается и модернизируется в соответствии с современными требованиями.
10 | 6 | 1 | 11 | Развитие Официального сайта муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | Сектор информатизации и противодействия коррупции | 2015-2028 годы | Наличие официального сайта, обеспечение размещения, доступности, достоверности и сохранности. | Завершена на 100%. Запущен в промышленную эксплуатация сайт района на госуслугах. Далее пользователи сайти самостоятельно размещают информацию, и общаются со службой поддержки сайта по возникающим вопросам.
10 | 7 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
10 | 7 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Сарапульского района | МКУ «ЦБ Сарапульского района», | 2015-2028 годы
МКУ "Управление ОДОМСУ Сарапульского района»,
Все структурные (функциональные) подразделения,
Администрации Сарапульского района
10 | 7 | 1 | 1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | МКУ «ЦБ Сарапульского района», | 2015-2028 годы | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы. | Выполняется согласно установленным срокам, нарушений нет
[5 empty] | МКУ "Управление ОДОМСУ Сарапульского района», |  | Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки.
[5 empty] | Все структурные (функциональные) подразделения Администрации Сарапульского района |  | Уплата налогов, сборов и иных платежей, установленных законодательством, в полном объеме и в установленные сроки.
10 | 7 | 1 | 2 | Финансовое обеспечение деятельности Главы Администрации Сарапульского района | МКУ «ЦБ Сарапульского района» | 2015-2028 годы | Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | Выполняется согласно установленным срокам, нарушений нет
10 | 7 | 1 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | МКУ «ЦБ Сарапульского района» | 2015-2028 годы | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников Архивного отдела для эффективного выполнения отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Выполнеятся согласно устанолвенным срокам, нарушений нет
Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки.
10 | 7 | 1 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния | МКУ «ЦБ Сарапульского района» | 2015-2028 годы | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников отдела ЗАГС для эффективного выполнения отдельных государственных полномочий в области архивного дела. | Выполнеятся согласно устанолвенным срокам, нарушений нет
Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки.
10 | 7 | 1 | 5 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики», связанных с реализацией основных мероприятий, утвержденных Планом Администрации | МКУ «ЦБ Сарапульского района», | 2015-2028 годы | Эффективное выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации, при целевом, экономном и эффективном использовании финансовых средств, выделенных для выполнения этих мероприятий | Выполняется согласно Плана мероприятий, нарушений нет
МКУ "Управление ОДОМСУ Сарапульского района»
10 | 7 | 1 | 6 | Осуществление расходов, связанных с судебными издержками и оплатой государственной пошлины | МКУ «ЦБ Сарапульского района», | 2015-2028 годы | Своевременное перечисление судебных издержек, государственной пошлины и штрафов на основании постановлений о назначении административных наказаний | Оплата проведена, согласно исполнительных листов
Отдел юридической и кадровой работы
10 | 7 | 2 |  | Уплата налогов и сборов | МКУ «ЦБ Сарапульского района» | 2015-2028 годы
10 | 7 | 2 | 1 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам муниципального образования Сарапульского района | МКУ «ЦБ Сарапульского района» | 2015-2028 годы | Уплата налога на имущество организации в полном объеме и в установленные сроки | Выполняется согласно установленным срокам, нарушений нет
10 | 7 | 3 |  | Диспансеризация муниципальных служащих | МКУ "ЦБ Сарапульского района", Отдел юридической и кадровой работы | 2015-2028 годы | Финансирование затрат на ежегодную диспансеризацию муниципальных служащих | Договор заключен, срок выполнения договора до 31.12.2024г
10 | 7 | 4 |  | Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов и официальной информации | МКУ "ЦБ Сарапульского района", Сектор делопроизводства, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2028 годы
10 | 7 | 4 | 1 | Публикация в средствах массовой информации муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. | МКУ "ЦБ Сарапульского района", Сектор делопроизводства, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2028 годы | Своевременно и в полном объеме оплата услуг по опубликованию нормативных актов и их проектов | Публикация в газете "Красное Прикамье"
10 | 7 | 5 |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | МКУ «ЦБ Сарапульского района», | 2015-2028 годы
МКУ "Управление ОДОМСУ Сарапульского района»
10 | 7 | 5 | 1 | Обеспечение деятельности МКУ "Управление ОДОМСУ Сарапульского района» | МКУ «ЦБ Сарапульского района», | 2015-2028 годы | Финансирование деятельности учреждений, обеспечивающих реализацию муниципальной подпрограммы | Выполняется согласнно установленным срокам, нарушений нет
МКУ "Управление ОДОМСУ Сарапульского района»
10 | 7 | 6 |  | Создание условий для развития территорий | МКУ «ЦБ Сарапульского района», | 2015-2028 годы | Эффективное выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации, при целевом, экономном и эффективном использовании финансовых средств, выделенных для выполнения этих мероприятий
Управление по работе с территориями
10 | 7 | 6 | 1 | Обеспечение деятельности Управления по работе с территориями | МКУ «ЦБ Сарапульского района», Управление по работе с территориями | 2015-2028 годы | Эффективное выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации, при целевом, экономном и эффективном использовании финансовых средств, выделенных для выполнения этих мероприятий | Выполненяется согласно Плана мероприятий, нарушений нет
10 | 7 | 6 | 2 | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | МКУ «ЦБ Сарапульского района», Управление по работе с территориями | 2015-2028 годы | Обеспечение первичного воинского учета материально-техническими ресурсами для эффективного выполнения муниципальной программы | Выполняется согласно Плана мероприятий, нарушений нет
10 | 8 |  |  | Ведение централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование бухгалтерской (бюджетной) отчетности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Сарапульского района | МКУ «ЦБ Сарапульского района» | 2015 – 2028 годы
10 | 8 | 1 |  | Ведение централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование бухгалтерской (бюджетной) отчетности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Сарапульского района | МКУ «ЦБ Сарапульского района» | 2015 – 2028 годы
10 | 8 | 1 | 1 | Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ Сарапульского района» | МКУ «ЦБ Сарапульского района» | 2015 – 2028 годы | Централизация ведения кадрового учета, бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности в муниципальных учреждений и органах местного самоуправления Сарапульского района | Выполняется согласно Плана мероприятий, нарушений нет