## Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Сарапульский район" на реализацию муниципальной программы
на 01.07.2024 года
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
03 |  |  |  | «Развитие культуры» | Всего | [5 empty] | 111330.833 | 133448.155 | 73430.893 | 65.9574 | 55.0258
[5 empty] | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | 636 |  |  |  |  | 0 | 3238.275 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 |  |  |  |  | 111330.833 | 130209.88 | 73430.893 | 65.9574 | 56.3943
03 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего | [5 empty] | 16645.721 | 16977.622 | 8552.923 | 51.3821 | 50.3776
[5 empty] | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | 636 | 08 08 | 01 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 08 | 01 04 |  |  | 16645.721 | 16977.622 | 8552.923 | 51.3821 | 50.3776
03 | 1 | 01 |  | Осуществление библиотечного обслуживания населения | Всего | [5 empty] | 16593.721 | 16925.622 | 8535.906 | 51.4406 | 50.4319
[5 empty] | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район" | 636 | 08 08 | 01 04 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район | 629 | 08 | 01 |  |  | 16593.721 | 16925.622 | 8535.906 | 51.4406 | 50.4319
03 | 1 | 01 | 1 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ), финансового обеспечения деятельности муниципального учреждения. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 0310166770 | 611 | 16456 | 16317.716 | 8140 | 49.4652 | 49.8844
03 | 1 | 01 | 3 | Подготовка муниципальных учреждений к отопительному сезону | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 03 1 01 6019 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 1 | 01 | 4 | Софинансирование расходов в участии федеральных и республиканских целевых программах | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 031016030 03101S9559 | 612 | 0 | 119.901 | 119.901 | 0 | 0
03 | 1 | 01 | 5 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | 636 | 08 | 01 | 03 1 01 L5190 03 1 01 5519 F | 612
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район | 629 | 08 | 01 | 030101 L5190 0310103501 | 0 | 137.721 | 351.113 | 139.113 | 101.0107 | 39.6206
03 | 1 | 01 | 8 | Приобретение основных средств учреждениями культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 03 1 01 6121 0 | 612 | 0 | 136.892 | 136.892 | 0 | 100
МБУК "МЦБ Сарапульского района"
03 | 1 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам культуры | Всего | [5 empty] | 52 | 52 | 17.017 | 32.725 | 32.725
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 |  |  | 52 | 52 | 17.017 | 0 | 32.725
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 03 1 02 6360 0 | 612 | 52 | 52 | 17.017 | 32.725 | 32.725
03 | 2 |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего | [5 empty] | 71008.112 | 91083.033 | 54508.669 | 76.764 | 59.845
[5 empty] | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | 636 | 08 08 | 01 04 |  |  | 0 | 3238.275 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 |  |  | 71008.112 | 87844.758 | 54508.669 | 76.764 | 62.0511
03 | 2 | 01 |  | Предоставление услуг организаций культуры | Всего | [5 empty] | 69842.112 | 82820.697 | 49974.573 | 71.5536 | 60.3407
[5 empty] | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | 636 | 08 | 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 |  |  | 69842.112 | 82820.697 | 49974.573 | 71.5536 | 60.3407
03 | 2 | 01 | 1 | Софинансирование расходов в участии федеральных и республиканских целевых программах | Управление культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район | 629 | 08 | 01 | 03 2 01 6030 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | 636 | 08 | 01 | 03 2 01 6030 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 2 | 01 | 2 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ), финансового обеспечения деятельности муниципального учреждения. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 03 2 01 6677 0 03 2 01 6677 2 03 2 01 6372 0 0320163300 | 611 612 | 66103.899 | 66856.838 | 38186 | 57.7666 | 57.1161
03 | 2 | 01 | 3 | Уплата налога на имущество организаций. | Управление культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район | 629 | 08 | 01 | 0320160620 0320160621 | 612 | 1040 | 1012.1 | 506.728 | 48.7238 | 50.067
03 | 2 | 01 | 4 | Расходы на подготовку муниципальных учреждений к отопительному сезону | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 03 2 01 6019 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 2 | 01 | 5 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 03 2 01L467 0 | 612 | 1010.101 | 1010.101 | 1010.101 | 0 | 0
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
03 | 2 | 01 | 8 | Софинансирование расходов в участии гранторвых конкурсах, проектах | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 03 2 01 S881 2 03 2 01 S881 4 03 2 01 S881 5 03 2 01 S881 6 03 2 01 S881 8 03 2 01 S881 9 03 2 01 S881Б 03 2 01 S881И 032 01S881М 03 2 01 S881Н 03 2 01 S881П 03 2 01 S9551 | 612 | 563.048 | 2935.129 | 2176.225 | 81.3244 | 74.1441
03 | 2 | 01 | 10 | Реализация проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях в УР | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 0320108812 0320108816 0320108818 0320108819 032010881Б 032010881И 032010881М 032010881П 0320109951 0320109554 0320108221 0320108223 0320108224 | 610 | 0 | 7476.263 | 6065.263 | 0 | 81.1269
03 | 2 | 01 | 10 | Расходы за счет добровольных пожертвований физических лиц-населения(жителей) на реализацию проекта развития общественной инфраструктуры,основанного на местной инициативе | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 0320160512 0320160514 0320160515 0320160516 0320160518 0320160519 032016051Б 032016051И 032016051М 032016051Н 032016051П 032016052Н | 610 | 562.51 | 550.012 | 550.012 | 97.7782 | 100
03 | 2 | 01 | 10 | Расходы за счет добровольных пожертвований юридических лиц(индивидкальных предприянимателей,крестьянских(фермерских)хозяйств на реализацию проекта развития общественной инфраструктуры,основанного на местной инициативе | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 0320160520 0320160530 0320160522 0320160524 0320160525 0320160526 0320160528 0320160529 032016052А 032016052Б 03201 6052И 03 2 01 6052М 03201 6052Н | 610 | 562.554 | 562.554 | 562.544 | 99.9982 | 99.9982
[5 empty] | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район" | 636 | 8 | 1 | 03 2 01 6051 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 2 | 01 | 11 | Субсидия на проведение мероприятий по проведению капитального ремонта, реконструкции и текущего ремонта муниципальных учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 0320160830 0320160831 | 612 | 0 | 867.7 | 867.7 | 0 | 100
03 | 2 | 01 | 12 | Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений,а также приобретение,строительство,реконструкция зданий,сооружений и нежилых помещений | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район" | 636 | 08 | 01 | 0320100820 032016014 | 414 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 0320103504 0320103503 0320162800 0320161210 | 612 | 0 | 1550 | 50 | 0 | 3.2258
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
03 | 2 | 02 |  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам культуры
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики |  | 08 | 01 |  |  | 131 | 131 | 47.035 | 35.9046 | 35.9046
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 03 2 02 6360 0 | 612 | 131 | 131 | 47.035 | 35.9046 | 35.9046
03 | 2 | 03 |  | Расходы на проведение отдельных мероприятий в сфере культуры | Всего | [5 empty] | 0 | 8025.275 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | 636 |  |  |  |  | 0 | 3238.275 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район | 629 |  |  |  |  | 0 | 4787 |  | 0 | 0
03 | 2 | 03 | 3 | Расходы на организацию и проведение меропрятий посвященных 100 летию Сарапульского района | Всего | [5 empty] | 0 | 3238.275 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 03 2 03 6373 0 | 612 | 930 | 4787 | 4381 | 471.0753 | 91.5187
[5 empty] | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики» | 636 | 08 | 01 | 03 2 03 6373 0 | 612 |  | 3238.275 | 0 | #DIV/0! | 0
03 | 2 | А1 |  | Федеральный проект "Творческие люди" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики |  | 08 | 01 | 032А255190 |  | 105 | 106.061 | 106.061 | 101.0105 | 100
|  |  |  | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 032А255190 | 612 | 105 | 106.061 | 106.061 | 101.0105 | 100
03 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | [5 empty] | 23677 | 25387.5 | 10369.301 | 43.7948 | 40.8441
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 |  |  |  |  | 23677 | 25387.5 | 10369.301 | 43.7948 | 40.8441
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 01 | 04 | 03 4 01 6003 0 | 121, 129, 244 | 3104 | 3114.5 | 1498.301 | 48.27 | 48.1073
03 | 4 | 02 |  | Содержание прочих подразделений управления культуры | МКУК "Управление культуры, спорта и молодежной политики Сарапульского района", Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район" | 632 636 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 4 | 02 | 1 | Обеспечение деятельности прочих учреждений | МКУК "Управление культуры, спорта и молодежной политики Сарапульского района", Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Сарапульский район" | 632 636 | 08 | 01 | 03 4 02 6012 0 03 4 02 6062 0 | 111,112, 119 121,122,242,244,851,852,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 4 | 05 |  | Выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением «Центр комплексного обслуживания учреждений культуры Сарапульского района» по содержанию имущества учреждений культуры | Всего | [5 empty] | 20573 | 20573 | 8871 | 43.1196 | 43.1196
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 |  |  |  |  | 20573 | 20573 | 8871 | 43.1196 | 43.1196
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 04 | 03 4 05 6677 0 | 611 | 20573 | 20573 | 8871 | 43.1196 | 43.1196
03 | 4 | 06 |  | Расходы на обеспечение деятельности автономных некоммерческих организаций в области ремесел и туризма | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 |  |  |  |  | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0
03 | 4 | 06 | 1 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики | 629 | 08 | 01 | 034066165 0 | 633 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0

## Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
на 01.07.2024 года
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
03 |  | "Развитие культуры" | Всего | 111330.833 | 76669.168 | 68.8661
|  |  | бюджет Сарапульского района | 111330.833 | 76669.168 | 68.8661
в том числе:
|  |  | собственные средства | 110088.112 | 75426.447 | 68.5146
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1242.721 | 1242.721 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 1 | Органитзация библиотечного обслуживания населения | Всего | 16645.721 | 8552.923 | 51.3821
|  |  | бюджет Сарапульского района | 16645.721 | 8552.923 | 51.3821
в том числе:
|  |  | собственные средства | 16508 | 8415.202 | 50.9765
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 137.721 | 137.721 | 137.721
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего | 71008.112 | 57746.944 | 81.3244
|  |  | бюджет Сарапульского района | 71008.112 | 57746.944 | 81.3244
в том числе:
|  |  | собственные средства | 69903.112 | 56641.944 | 81.0292
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1105 | 1105 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 3 | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества и традиционных ремесел | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Сарапульского района | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 4 | Создание условий для реализации иуниципальной программы | Всего | 23677 | 10369.301 | 43.7948
|  |  | бюджет Сарапульского района | 23677 | 10369.301 | 43.7948
в том числе:
|  |  | собственные средства | 23677 | 10369.301 | 43.7948
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
#REF!

## Форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры» за 2022 год | [7 empty] | за 2024 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
3 | 1 |  |  | Библиотечное обслуживание населения
3 | 1 | 1 |  | Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | 1 квартал | 6 месяцев | Организация библиотечного обслуживания населения Сарапульского района не менее54,4% | Организация библиотечного обслуживания населения в поселениях Сарапульского района, 44,6 %
3 | 1 | 2 |  | Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МЦБ в соответствие с муниципальным заданием | Обслужено 10588 пользователей
3 | 1 | 3 |  | Организация нестационарного обслуживания населения | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Осуществление библиотечного облуживания населения в населенных пунктах, где нет стационарных библиотек, организация передвижек и пунктов выдачи не менее 32 единиц | 32 библиотечных пункта
3 | 1 | 4 |  | Комплектование библиотечных фондов | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | 1 полугодие | 6 месяцев | Комплектование библиотечных фондов ежегодное поступление не менее 137 учетных документов на 1 тыс. жителей | Поступило 1544 учетных документов; 66 учетных документов на 1 тыс. жителей)
3 | 1 | 5 |  | Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев
3 | 1 | 5 | 1 | Организация и проведение мероприятий тематической направленности по краеведению, патриотическому, нравственному, экологическому воспитанию. | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Не менее 531 мероприятия в год. Ежегодные районные мероприятия. | 612 мероприятий | -
3 | 1 | 5 | 2 | Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | 18 клуба, по 1 клубу в каждой библиотеке | 22 формирования по интересам | -
3 | 1 | 5 | 3 | Организация выставочных экспозиций | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Выставочных экспозиций не менее 350 | 273 выставочных экспозиций | -
3 | 1 | 5 | 4 | Проведение массовых мероприятий | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Не менее 12 мероприятий в год | 7 мероприятий | -
3 | 1 | 6 |  | Организация и проведение районного конкурса среди библиотек в сельских поселениях на звание «Лучшая библиотека года» | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Проведение районного конкурса среди библиотек на звание "Лучшая библиотека года", поощрение лучших, распространение успешного опыта | -7 | -
3 | 1 | 7 |  | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУК «МЦБ Сарапульского района» к муниципальным услугам, предоставляемых в электронном виде | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Обеспечение всех филиалов МБУК «МЦБ Сарапульского района» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «МЦБ Сарапульского района» | 6 ЦОД, 5 АРМ. Посетило ЦОД 355 человека, получено 980 услуг. Услугами АРМ воспользовались 254 человек, выполнено 492 запросов | -
3 | 1 | 8 |  | Обновление специализированного программного обеспечения ИРБИС в филиалах МБУК «МЦБ Сарапульского района» | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | 1 квартал | 6 месяцев | Обновление программного обеспечения и обучение сотрудников МБУК «МЦБ Сарапульского района» работе с программным обеспечением | -9 | -
3 | 1 | 9 |  | Создание электронных информационных ресурсов | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Создание электронных информационных ресурсов: «История сел и деревень», «История библиотек Сарапульского района», путеводитель «Церкви Сарапульского района» | Продолжено наполнение электронных ресурсов: «История библиотек», «История церквей», «История сел и деревень» | -
3 | 1 | 10 |  | Оказание методической помощи филиалам МБУК «МЦБ Сарапульского района» в сельских поселениях | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Методическая помощь филиалами МБУК «МЦБ Сарапульского района» в сельских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы не менее 14 выездов в год | Проведено: 1- семинар, 2- совещание,2 -профессиональные встречи; осуществлено 3 выезда в сельские филиалы | -
3 | 1 | 11 |  | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Сарапульском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев
3 | 1 | 11 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Публикации информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио | Публикации размещены | -
3 | 1 | 11 | 2 | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУК «МЦБ Сарапульского района» | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Информирование о мероприятиях населения | Информирование проведено | -
3 | 1 | 11 | 3 | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сарапульский район», страница «Добро пожаловать» (http://sarapulrayon.udmurt.ru/) | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Информирование населения об организации библиотечного обслуживания | Публикации размещены | -
3 | 1 | 11 | 4 | Подготовка и публикация информации на едином информационном портале библиотек Удмуртии | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | В течение года | 6 месяцев | Информирование населения об организации библиотечного обслуживания | Публикации размещены | -
3 | 1 | 12 |  | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК «МЦБ Сарапульского района» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью | МБУК «МЦБ Сарапульского района» | ноябрь | 6 месяцев | Проведение мониторинга удовлетворённости населения качеством и доступностью библиотечных услуг на регулярной основе | Проведен мониторинг удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг | -
3 | 2 |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
3 | 2 | 1 |  | Предоставление услуг организаций культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" |  |  | Организация работ по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры
3 | 2 | 1 | 2 | Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- массовых мероприятий | МБУК «ЦКС Сарапульского района», МБУК "ЦРиТ Высокий берег" | 2024 | 6 месяцев | Ежегодно планируется проведение не менее 3325 мероприятий | Проведено 1955 мероприятий различной формы работы: концерты, концертные программы и иные массово-зрелищные мероприятия и акции.
3 | 2 | 1 | 2 | Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований | МБУК «ЦКС Сарапульского района», МБУК "ЦРиТ Высокий берег" | 2024 | 6 месяцев | Организация деятельности клубных формирований в соответствии с муниципальным заданием, не менее 257 | 244 клубных формирований, 4235 участника
3 | 2 | 1 | 2 | Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности | ООМД | 2024 | 6 месяцев | Анализ культурно- досуговой деятельности и состояние развития любительского художественного творчества в районе | Муниципальным заданием в год дано – 12 мероприятий. За 1 полугодие 2024 года проведено 6 мероприятия, участников в них 250 человек
3 | 2 | 1 | 2 | Проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений культуры, руководителей общественных национальных центров, художественных руководителей, методистов, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории) | ООМД | 2024 | 6 месяцев | Повышение уровня квалификации работников, приобретение новых знаний | Муниципальным заданием в год дано – 12 мероприятий. За 1 полугодие 2024 года проведено 6 мероприятия, участников в них 250 человек: 1. Семинар-совещание руководителей КДУ по итогам работы за 2023 год. (Задачи и Муниципальное задание на 2024 год. Реализация программы «Пушкинская карта» в филиалах ЦКС. Материально – техническая база учреждений культуры. Инструктажи по ПБ, ТБ. Новогодняя кампания – итоги. Работа клубных формирований: итоги 2023 года, планы и задачи на 2024 год. О предстоящих мероприятиях на 1 квартал 2024 года.) 2. Актив работников культуры. 3. Районный семинар – совещание «Совершенствование деятельности культурно – досуговых учреждений и пути развития народного творчества в Сарапульском районе» (Презентация коллективов – участников Районного конкурса соискателей Премии Главы «Жемчужина Сарапульского района», среди коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый», Деятельность КДУ по работе с клубными формированиями. Их участие в фестивалях, конкурсах; Муниципальное задание, как имиджевый инструмент работы учреждения. Показатели по программе «Цифровая культура». Проектная деятельность: подведение итогов за январь и февраль. Реализация программы «Пушкинская карта». Организационная работа по проведению мероприятия 1 июня 2024 года к юбилею Сарапульского района. 4. Итоги работы учреждения за 1 квартал 2024 года. (Выполнение муниципального задания, основные показатели работы по КДД и народному творчеству, реализация программы «Пушкинская карта»). Пронекетная деятельность учреждений – филиалов (ИБ, Самообложение, «Без границ», «Атмосфера»). Оргкомитет по организации и проведению Районного массового праздника к 100-летию Сарапульского района. 5. Организация работы учреждения в летний период. Трудоустройство несовершеннолетних. Проведение акций в летний период «Подросток - лети», «Охрана прав Детства». Работа по патриотическому воспитанию, через работу волонтёрского отряда (Непряхинский СК). Участие в республиканских праздниках и фестивалях в летний период. Оргкомитет по организации и проведению Районного массового праздника к 100-летию Сарапульского района. 6. Расширенный Оргкомитет про организации и проведению Районного массового праздника к 100-летию Сарапульского района. Подготовка учреждений к отчетной кампании за 1 полугодие 2024 года.
3 | 2 | 1 | 1 | Издание методических сборников и методических рекомендаций | ООМД | 2024 | 6 месяцев | Издание методического сборника
МБУК «ЦКС Сарапульского района»
3 | 2 | 1 | 2 | Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде консультаций | ООМД | 2024 | 6 месяцев | Ежегодно планируется не менее 90 консультаций | 3. Проведено всего 91 консультационное мероприятие; 57 устных консультаций, 27 выездов в культурно- досуговые учреждения, по различным темам (устные и письменные консультации по планированию работы на 2024 год, формированию годового плана работы КДУ, заполнению журналов учета работы КФ, составлению ежемесячных, еженедельных планов работы специалистов, руководителей творческих коллективов, организация работы клубных формирований, формы работы, подбор репертуара, планирование и отчетность работы клубных формирований, сформированы рекомендации по выполнению МЗ в КДУ; 7 единиц практической помощи в разработке проектных конкурсных документов; о проведении профилактических мероприятий с несовершеннолетними детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 27 выездов, в том числе на фестиваль «Хрустальная елка» (СКЦ «Северный»), на просмотр программ по подтверждению званию «народный» и 23 выездов на просмотр фестивальной программы Районного фестиваля – конкурса самодеятельного художественного творчества «Живи родник народного таланта».
МБУК «ЦКС Сарапульского района»
3 | 2 | 1 | 2 | Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде выездов в учреждения культуры | ООМД МБУК «ЦКС Сарапульского района» | В течение года | 12 месяцев | Ежегодно планируются не менее 40 выездов | 27 выездов, в том числе на фестиваль «Хрустальная елка» (СКЦ «Северный»), на просмотр программ по подтверждению званию «народный» и 23 выездов на просмотр фестивальной программы Районного фестиваля – конкурса самодеятельного художественного творчества «Живи родник народного таланта».
3 | 2 | 1 | 2 | Присуждение ежегодной премии Главы муниципального образования «Сарапульский район» за заслуги в развитии народного творчества среди «народных» и «образцовых» самодеятельных художественных коллективов учреждений культуры «Жемчужина Сарапульского района» | ООМД, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | 2024 год февраль | 6 месяцев | Присуждение премии Главы муниципального образования «Сарапульский район» «Жемчужина Сарапульского района» 1 творческому коллективу в год, в размере до 50 тысяч рублей. | 5. Подготовлены и представлены документы соискателей на Премию Главы МО «Сарапульский район» «Жемчужина Сарапульского района» (документы предоставили Народный вокальный коллектив «Горлинка» (Нечкинский СКЦ) – стали победителями, Народный ансамбль народных инструментов «Нива», Народный вокальный ансамбль русской песни «Гармошечка – говорушечка» РКЦ «Спектр»).
3 | 2 | 1 | 2 | Организация и проведение районного конкурса «Лучшее учреждение культуры» | ООМД | 2024 | 6 месяцев | Проведение районного конкурса «Лучшее учреждение культуры», поощрение лучших, распространение успешного опыта
3 | 2 | 1 | 2 | Выдвижение кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)» коллектив | ООМД , МБУК "ЦКС Сарапульского района" | 2024 | 12 месяцев | Присвоение звания «народных» и «образцовых» коллективам самодеятельного художественного творчества | не запланированы мероприятия
3 | 2 | 1 | 2 | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях | ООМД, МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев | Сайт МБУК «ЦКС Сарапульского района», социальных сетях: в Контакте | Ежемесячно размещаются анонсы о предстоящих районных мероприятиях, размещается информация о проведённых муниципальных, районных мероприятиях, об участии творческих коллективов в республиканских, межрегиональных и всероссийских фестивалях и конкурсах.
3 | 2 | 1 | 2 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | ООМД | 2024 | 6 месяцев | Работа со СМИ (информация для газеты «Красное Прикамье», "Вестник"
[5 empty] | МБУК «ЦКС Сарапульского района» |  |  |  | В газете «Красное Прикамье», периодическом издании "Вестник Сарапульского района", на сайте в сети Internet, Сарапул – радио, в социальных сетях размещена информация о достижениях учреждений культуры и творческих коллективов.
3 | 2 | 1 | 2 | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУК «ЦКС Сарапульского района» | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев | Информирование о мероприятиях населения | Ежемесячно размещаются анонсы о предстоящих мероприятиях в районе: о предстоящем конкурсе соискателей Премии «Жемчужина Сарапульского района», о районном фестивале любительского народного творчества «Живи родник народного таланта», праздниках к государственным датам и праздникам народного календаря.
3 | 2 | 1 | 2 | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сарапульский район», страница «Добро пожаловать» (http://sarapulrayon.udmurt.ru/) | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев | Информирование о мероприятиях населения | ежемесячно размещают анонсы о предстоящих в районе мероприятиях: о предстоящем конкурсе соскателей Премии "Жемчужина Сарапульского района", о районном фестивале любительского народного творчества "Живи Родник народного таланта", праздниках к госудасртвенным датам и праздникам народного календаря.
3 | 2 | 1 | 2 | Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Сарапульский район», посвященному вопросам культуры, об организации культурно- досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев | Информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры | Ежемесячно публикуются статьи и фотографии о проведённых мероприятиях, об участии творческих коллективов в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских фестивалях и конкурсах. Размещены планы социально-значимых мероприятий посвящённых Дню Защитника Отечества, график культурных программ в рамках районного фестиваля любительского народного творчества «Живи родник народного таланта», 8 марта, Масленица, 23 февраля, 9 мая, 1 июня, День России, День памяти и скорби, День молодежи, День героя Отечества.
3 | 2 | 1 | 2 | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК «ЦКС Сарапульского района» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 12 месяцев | Проводить ежемесячный, ежеквартальный мониторинг состояния деятельности сельских КДУ, мониторинг основных показателей, по итогам выездов. | Проведен мониторинг состояния деятельности сельских учреждений культуры по оказанию культурных услуг населению в 2024 году, подготовлен цифровой отчет в разрезе КДУ, подготовлены отчеты по выполнения Муниципального задания за 2024 год по предоставляемым услугам учреждениями культуры
3 | 2 | 1 | 5 | Обеспечение развития материально-технической базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителе до 50 тысяч человек | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев |  | косметический ремонт в Нечкинком СКЦ
3 | 2 | 1 | 6 | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 12 месяцев | улучшение материально технической базы учреждений культуры | не проводился
3 | 2 | 1 | 7 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (мугниципальной) собственности, включенных в Перечень объекьтов капитального ремонта, финансируемых за счет средствбюджета Удмуртской Республики, утвержденный Правительством Удмурсткой Республики | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 12 месяцев | проект реализован в 2023 году. | В Усть - Сарапульском СДК проведены работы по ремонту входной группы учреждения (проект "Культура малой родины")
3 | 2 | 1 | 9 | Приобретение автоклуба в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 12 месяцев | улучшение материально технической базы учреждений культуры, улучшение качества предоставляемых культурных услуг населению | приобретен 2021
3 | 2 | 1 | 12 | Реализация молодежного инициативного бюджетирования | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев | улучшение материально технической базы учреждений культуры | Рейтинг проектов победителей: 1. Закулисье - Культурный центр "Северный" 2. Центр Детских Инициатив - Мазунинская школа 3. Сказочники - Шадринский дом культуры 4. Молодежное пространство "Импульс" - Мостовинский культурный центр 4. Точняк - Костинский клуб 5. Танцевальный фестиваль "Ритмы современности"- Усть-Сарапульский дом культуры 6. Арт-фестиваль «ЯРЧЕ ЗВЕЗД»- Молодежный центр Сарапульского района 7. Вселенная молодежных открытий - Усть-Сарапульский дом культуры 8. Туристко-экологический фестиваль "Дулесовскими тропами" Проекты-победители будут реализованы в рамках программы молодежного инициативного бюджетирования “Атмосфера” до конца 2024 года.
3 | 3 |  |  | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества и традиционных ремесел
3 | 3 | 1 |  | Предоставление услуг организацаций культуры | МБУК "ЦРиТ "Высокий берег"
3 | 3 | 1 | 1 | Мероприятия в области национальной политики, развитие местного народного творчества и традиционных ремесел | МБУК "ЦРиТ "Высокий берег" |  |  | проведение национальных праздников и фестивалей
3 | 3 | 1 | 1 | Проведение фестивалей национальных культур | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев | Проведение фестивалей национальных культур : районный межнациональный фестиваль «Наследники традиций», Дни национальных культур. | 24 января 2023 года в Районном культурном центре «Спектр» прошел Районный межнациональный фестиваль Общественных национальных центров "Наследники традиций", который открыл череду мероприятий, в рамках празднования 100-летия Сарапульского района. В фестивале приняли участие активисты Общественных национальных центров, председатели Районных национально – культурных объединений района. Участников приветствовал Глава Сарапульского района, поблагодарил активистов и участников Центров за сохранение традиций народ, проживающих на территории Сарапульского района. В торжественной части были отмечены все Центры национальных культур, памятными календарями в честь празднования 100 - летия района и денежным поощрением.Уже становится традицией проведение в первые дни февраля мероприятий в центрах национальных культур ко Всемирному дню пельменя. Ведь в нашей республике особенно отмечают этот день. Вот и в селах Сигаево и Шевырялово и деревнях Соколовка и Юрино, Девятово прошли пельменные вечерки с интерактивными программами, приготовление пельменей, не обошлось и без шуток, песен и игр. Ну, а молодежь, конечно, веселилась под гармонь на вечерке, в Центре русской культуры «Околица» деревни Юрино, готовили необычные для нашего времени пельмени, пельмени с редькой, взрослые рассказали секретики приготовление начинки для пельменей.
[6 empty] | июль | июль | Всероссийский фестиваль традиционной русской культуры «Высокий берег»,
3 | 3 | 1 | 6 | Проведение традиционных народных праздников | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев | Проведение традиционных народных праздников : «Рождество», «Крещение», «Семик», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Курбан Байрам», «Великие Спасы», «Покров» и др. | С участием Общественных национальных центров и по направлению «Традиционная культура» за полугодие 2024 года проведено 321 мероприятие, участниками данных мероприятий стали 35 583 человека, за 2023 год проведено 309 мероприятий, 18 993 человека посетили данные мероприятия . Традиционно череду народных праздников в учреждениях культуры с участием Общественных центров русской культуры открывают рождественские мероприятия, в ходе которых присутствующих знакомят с историей, традициями и обычаями праздника. Мероприятия были как познавательные, так и народные гуляние – шествия по селу или деревне. Самое важно, что дети с охотой принимают в них участие, готовя новые колядки, костюмы для шествий, а это значит, что дети и подростки знают о традициях народного праздника в своем селе.Народный праздник «Праздник валенка», в деревне Дулесово вновь собрал мастеров – любителей и в этом году любителей хоккея, а «Дулесовские игрища», в которых принимали участие молодежные команды из Центров национальных культур д. Дулесово, Центр русской культуры «Околица» д. Юрино, Центр русской культуры «Исток» с. Кигбаево, Центры села Нечкино. Своими выступлениями участники концертной программы «Зимушка - зима», вносили особый национальный акцент в программу праздника. Главным событие, встречи весны, стали народные гуляния на Масленицу, которые прошли в каждой деревне и селе. Познавательные игровые программы, для детей, спортивные соревнования для молодежи, силовые конкурсы и соревнования для детей, мастер – классы по изготовлению кукол «Масленица» приготовление и угощение блинами, общие праздничные хороводы, концертные программы с участием творческих коллективов для населения на площадках праздника, ритуалы и традиций сожжения Маслены, которым были завершены Масленичные гуляния. Специалистами учреждений культуры были подготовлены красочные зоны для фото и для главной сцены. Одним из важных и значимых Районных массовых мероприятий сал Праздник «Район наш ты все краше и краше!», проводимый в рамках празднования 100 – летия Сарапульского района. Праздник прошел в окрестностях деревни Борисова. Праздник посетило более 5000 тысяч человек. Огромные, яркие, колоритные праздничные подворья были организованы силами активистов Общественных национальных центров Сарапульское района. 4 подворья принимали посетителей на протяжении всего праздника. «Гербер» - подворье удмуртской культуры предлагало мастер – классы для детей и взрослых, концертную программу с участие творческих коллективов Центров удмуртской культуры района (д. Девятово, с. Шевырялово, Сигаево, Нечкино, Дулесово, Соколовка). Несколько фото зон расположенных на подворье пользовались у гостей праздника спросом. Активисты Центров предлагали познакомиться с традиционным убранством удмуртской избы, посетить выставку удмуртского костюма, а так же принять участие в традиционных удмуртских играх. Подворье «Семык» - удивляло разнообразными силовыми молодежные соревнования – толкание тюльки, колка дров, перенос бревен ит. п. Участниками спортивных соревнований были молодые парни, которые показали силу и выносливость. На подворье проводили мастер – класс по национальному марийскому танцу «Веревочка», предлагали смастерить оберег на счастье и удачу, демонстрировали национальные костюмы марийского народа. Для детей были предложены игры, и самой популярной стала игра «Ремешки». Подворье «Сабантуй» - особо притягивало участников и любителей национальной борьбы «Корэш». Традиционные забавы татарского нарда были расположены именно тут: столб с петухом, татами для борьбы, площадка для татарских национальных забав. Соревнования по борьбе длились в нескольких весовых категориях, в нелегкой борьбе есть 2 борца, Каримов Тимур (с. Северный) и Подкин Богдан (д. Соколовка). Приз победителя – баран. Мастер – класс по изготовлению головных мужских и женских уборов провели активисты Центра татарской культуры «Чишмэ» (с. Уральский), а выступление агрызских гармонистов привлекало зрителей на протяжении всей работы площадки. Подворье русской культуры носило название «Высокий берег». Все центры русской культуры предлагали зрителю свои выступления, мастер - классы, народные русские забавы и игры. Одним из главных моментов Подворья, стал концерт фольклорного коллектива «Радолад» и фольклорного коллектива «Ленок» (ДШИ г. Ижевска). На протяжении всего праздника звучали плясовые наигрыши, гармошка, проводились мастер – классы по танцам и пляскам. Фольклорные коллективы русской культруы исполнили песни записанные в д. Юрино и с. Выезд.
3 | 3 | 1 | 1 | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев
3 | 3 | 1 | 1 | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов | 17-ти национальными коллективами ведется консультативная работа по подбору репертуара
3 | 3 | 1 | 1 | Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях | МБУК «ЦКС Сарапульского района», МБУК "ЦРиТ Высокий берег" | 2024 | 6 месяцев | Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях | Общественные национальные центры базируются в учреждениях культуры, проводят заседания, концерты, репетиции, мероприятия
3 | 3 | 1 | 1 | Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев | Размещение в средствах массовой информации и на сайтах сети Интернет пост-пресс-релизов | Информация о работе общественных национальных центров размещается на официальном сайте МБУК "ЦКС Сарапульского района", социальных сетях Министерства национальной политики УР, Общества русской культуры УР, Дома дружбы народов УР
3 | 3 | 1 | 1 | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел | МБУК «ЦКС Сарапульского района», МБУК "ЦРиТ Высокий берег" | 2024 | 6 месяцев | не менее 9 видов (ткачество, народная игрушка, художественное плетение из лозы, сюжетная и орнаментальная художественная роспись, узорное вязание, традиционная вышивка, лоскутное шитьё, художественная керамика, валяние) | 9 видов: традиционное ткачество, традиционный народный костюм, керамика, валяние, художественная вышивка, народная кукла, деревообработка, верховая набойка, лоскутное шитье.
3 | 3 | 1 | 1 | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | МБУК «ЦКС Сарапульского района», МБУК "ЦРиТ Высокий берег" | 2024 | 6 месяцев | Организация деятельности клубных формирований, не менее 20 | 19 клубных формирования и 340 участника
3 | 3 | 1 | 1 | Организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | МБУК «ЦКС Сарапульского района», МБУК "ЦРиТ Высокий берег" | 2024 | 6 месяцев | Проведение выставок по декоративно-прикладному искусству | период 1-го полугодия организовано и проведено 4 выставки районного уровня. В январе состоялась районная выставка в рамках межнационального фестиваля среди общественных национальных центров русской, удмуртской, татарской культуры «Наследники традиций». В феврале в РКЦ «Спектр» проведена выставка в рамках республиканского фестиваля-конкурса «В созвездии ветеранских талантов и увлечений». В марте в Центре ремесел и туризма «Оберег» состоялась районная выставка в рамках республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы», 1 июня в рамках празднования 100-летия со дня основания Сарапульского района представлена выставка в подворьях на массово-зрелищном мероприятии прошедшем в окрестностях д.Борисово. В учреждениях культуры проведено более 40 выставок и различных мастер-классов по ДПИ и ИЗО искусству в рамках районного фестиваля самодеятельного народного творчества «Живи родник народного таланта» и в дни проведения Дня сёл и деревень.
3 | 3 | 1 | 1 | Содействие в представлении изделий мастеров Сарапульского района на республиканских и межрегиональных выставках | МБУК «ЦКС Сарапульского района», МБУК "ЦРиТ Высокий берег" | 2024 | 6 месяцев |  | проведены индивудуальные консультации по отбору изделей на выставки.
3 | 3 | 1 | 1 | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация | Центр туризма и ремёсел «Высокий берег», ООМД, МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев | Использование фольклорно-этнографических материалов в работе исполнителей и коллективов любительского народного творчества, а также для организации путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Сарапульского района | сделана запись этнографического материала «Кукла на щепке» хранитель Теплякова Тамара Даниловна, д. Юрино, запись - Теплякова Наталья Юрьевна
3 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
3 | 4 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики"
3 | 4 | 1 | 1 | Центральный аппарат | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики"
3 | 4 | 2 |  | Содержание прочих подразделений Управления культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики"
3 | 4 | 3 |  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течении года | 6 месяцев | доп.проф.программе "Ведущий мероприятий. Особенности работы с аудиторией: теория и практика" | Возмещение коммунальных услуг составила: ДШИ = 14695,40; УК - 64 053, 01; Всего: 78 748, 41
3 | 4 | 4 |  | Предоставление услуг по бухгалтерскому учету | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течении года | 12 месяцев | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района централизованной бухгалтерией
3 | 4 | 4 |  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Сарапульского района | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течении года | 6 месяцев | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики», программа "Творческие люди" - по доп.проф.программе "Библиотека в развитии креативной, доп.проф.программе "Современные технологии библиотечного обслуживания", экономики " | 23 человека
3 | 4 | 4 |  | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | в течение года | 12 месяцев | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников МБУК «ЦКС Сарапульского района» | не планировалась
3 | 4 | 4 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Сарапульского района |  |  |  |  | не планировалось
3 | 4 | 4 |  | Проведение встреч учащихся старших классов школ района с представителями организаций высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры, с Главой муниципального образования, Главой администрации муниципального образования «Сарапульский район», Начальником Управления культуры и молодежной политики, главами администрации поселений, руководителями МБУК «ЦБС Сарапульского района», МБУК «ЦКС Сарапульского района» в целях профессиональной ориентации | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | 2024 | 12 месяцев | Профессиональная ориентация старшеклассников, в том числе в целях обеспечения муниципальных учреждений культуры Сарапульского района квалифицированными и творческими кадрами. Колледж культуры г. Ижевск. Музыкальный колледж г. Чайкавск
[5 empty] | МБУК «МЦБ Сарапульского района» |  | 6 месяцев |  | Республиканский колледж культуры г. Ижевска
3 | 4 | 4 |  | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Сарапульского района (целевой набор на получение высшего профессионального образования) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | 2024 | 12 месяцев | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Сарапульского района путем целевого набора | не проводились
[5 empty] | МБУК «ЦКС Сарапульского района» |  | 12 месяцев
[5 empty] | МБУК «МЦБ Сарапульского района» |  | 12 месяцев
3 | 4 | 4 |  | Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Сарапульского района | МБУК «ЦКС Сарапульского района» | в течении года | 12 месяцев | Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района
[5 empty] | МБУК «МЦБ Сарапульского района» |  | 12 месяцев
3 | 4 | 4 |  | Организация прохождения студентами производственной практики в учреждениях культуры Сарапульского района | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики",МБУК «ЦКС Сарапульского района», МБУК «МЦБ Сарапульского района» | 2024 | 6 месяцев | Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района | 2 студента Сапаульского политехнического колледжа
3 | 4 | 4 |  | Организация индивидуального сопровождения молодых специалистов по месту работы путем развития наставнической деятельности с привлечением опытных работников |  | 2024 |  | Закрепление молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района | В РКЦ "Спектр" приняты молодые специалисты 2 человека, наставник Овчинников Александр Викторович
[5 empty] | МБУК «ЦКС Сарапульского района» |  | 6 месяцев
[5 empty] | МБУК «МЦБ Сарапульского района» |  | 6 месяцев
3 | 4 | 4 |  | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | Архитектурно-строительный сектор, | 2024 | 12 месяцев | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым специалистам для привлечение и закрепления их в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района | не предоставлялась
[5 empty] | Управление сельского хозяйства |  | 12 месяцев
3 | 4 | 4 |  | Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | Отдел земельных отношений, | 2024 | 12 месяцев | Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства молодым специалистам для закрепления в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района | не предоставлялись
[5 empty] | Управление сельского хозяйства |  | 12 месяцев |  | не предоставлялось
3 | 4 | 4 |  | Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | 2024 | 12 месяцев | Проведение конкурсов «Директор года», «Лучшая режиссерская работа» | не планировались
[5 empty] | МБУК «ЦКС Сарапульского района» |  | 12 месяцев
МБУК «МЦБ Сарапульского района»
3 | 4 | 4 |  | Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований
3 | 4 | 4 |  | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | 2024
3 | 4 | 4 |  | Уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | 1 квартал | апрель | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Применяется только региональный и общероссийский перечень
03 | 4 | 4 |  | Уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течение года | 12 месяцев | Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) | Не проводилось
3 | 4 | 4 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района на основе заключения эффективных контрактов
3 | 4 | 4 |  | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течении года | 12 месяцев | Показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района (правовой акт) | приняты
3 | 4 | 4 |  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течении года | 12 месяцев | Правовые акты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | приняты
3 | 4 | 4 |  | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течении года | январь,май | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов | Заключено 2 эффективных контракта
3 | 4 | 4 |  | Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течении года | 1 полугодие | Заключение эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов | Все работающие переведены на эффективный контракт, все вновь принимаемые работники принимаются на условиях эффективного контракта
3 | 4 | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Сарапульского района в сфере культуры |  |  |  |  | Вся информация о работе размещена в свободном доступе на официальных сайтах сети интернет
3 | 4 | 4 |  | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Сарапульский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течении года | 12 месяцев | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Сарапульского района в сфере культуры | на сайте МБУК «ЦКС Сарапульского района http://cks-sarapul.udm.muzkult.ru; на сайте МБУК «МЦБ Сарапульского района» http://mcb-sarapul.udm.muzkult.ru, в группах социальной сети «В контакте» https://vk.com/mbuk_cks_sigaevo, https://vk.com/club126263562 и https://vk.com/club73360069; в группах социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/kultura.s, https://ok.ru/vysokybereg.
МБУК «ЦКС Сарапульского района»
МБУК «МЦБ Сарапульского района»
3 | 4 | 4 |  | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течении года | 12месяцев | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | не проводилось
МБУК «ЦКС Сарапульского района»
МБУК «МЦБ Сарапульского района»
3 | 4 | 4 |  | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течении года | 12 месяцев | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования | не проводилось
МБУК «ЦКС Сарапульского района»
МБУК «МЦБ Сарапульского района»
3 | 4 | 4 |  | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Управление культуры и молодежной политики | в течении года | 12 месяцев | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | обращения не поступали
МБУК «ЦКС Сарапульского района»
МБУК «МЦБ Сарапульского района»
3 | 4 | 4 |  | Публикация на официальном сайте Администрации Сарапульского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры и молодежной политики, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | в течении года | 12 месяцев | Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением | Регулярное размещение на сайте анонсов и пост-релизов, планов и отчетов, а также нормативно-правовой документации в свободном доступе для всех посетителей. Информация находится в актуальном состоянии.
МБУК «ЦКС Сарапульского района»
МБУК «МЦБ Сарапульского района»
3 | 4 | 4 |  | Организация деятельности Совета по культуре | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" | 2024 | 6 месяцев | Обсуждение вопросов в сфере культуры на Совете по культуре, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по осуществлению деятельности в сфере культуры
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики И.В. Третьякова

## Форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
01.01.2024 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп
3 |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
3 | 1 | 636 | Организация библиотечного обслуживания населения | Расходы бюджета муниципального образования «Сарапульский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 15323.6 | 7942.463 | 7942.463 | 51.83 | 100
3 | 1 | 629 | Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного и библиографического и информационного обслуживания населения | Расходы бюджета муниципального образования «Сарапульский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0 | 7248.973 | 7248.973 | 0 | 100
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
3 | 2 | 636 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Расходы бюджета муниципального образования «Сарапульский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 62321 | 34641.678 | 34641.678 | 55.59 | 0
3 | 2 | 629 | Оказание муниципальной услуги "организация и проведение культурно-массовых мероприятий" | Расходы бюджета муниципального образования «Сарапульский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0 | 28935.539 | 28935.539 | 0 | 100
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
3 | 4 | 636 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Расходы бюджета муниципального образования «Сарапульский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 21726.5 | 10647.192 | 10647.192 | 49.01 | 100
3 | 4 | 629 | Выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением «Центр комплексного обслуживания учреждений культуры Сарапульского района» по содержанию имущества учреждений культуры | Расходы бюджета муниципального образования «Сарапульский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 0 | 8781.148 | 8781.148 | 0 | 100
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
3 | 4 | 632 | Содержание(эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной собственности | Расходы бюджета муниципального образования «Сарапульский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
|  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | ко-во отчетов